Załącznik

Do Uchwały Nr 1/2009

Zebrania Wiejskiego

Z dnia 22.03.2009r.

PLAN

ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI

- MYSTKÓW

- na lata 2009-2015

- Gmina Kamionka Wielka

2009

- Spis treści

- Wstęp

- Ogólna charakterystyka miejscowości

1. Położenie

2. Historia

- Analiza zasobów miejscowości

1. Inwentaryzacja zasobów społecznych

a) ludność

b) obsługa ludności

c) służba zdrowia

d) kultura i sport

e) organizacje społeczne

● straż pożarna

● LZS

g) dziedzictwo kulturowe, zabytki

● Kościół

h)  rolnictwo

2. Inwentaryzacja zasobów infrastrukturalnych

a) zaopatrzenie w wodę

b) kanalizacja i odpady stałe

c) energetyka

d) telefonizacja

e) drogi i komunikacja

f) gazyfikacja

IV. Analiza  SWOT

V.  Wizja rozwoju miejscowości Mystków

VI. Planowane zadania inwestycyjne

VII. System wdrażania i monitoringu

VIII.  Odniesienie do dokumentów strategicznych.

IX. Podsumowanie

I. wstęp.

Plan Odnowy Miejscowości Mystków jest dokumentem programowym, wielokierunkowo integrującym potrzeby społeczności wsi Mystków. W swoich ustaleniach bazuje na dokumentach i programach planistycznych będących podstawą polityki regionu na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminy. Zgodność tegoż planu ze strategicznymi dokumentami planistycznymi jest warunkiem jego powstania i skutecznej realizacji.

Systematyczne wdrażanie zadań przewidzianych w tym dokumencie ma osiągnąć w perspektywie czasowej założony cel strategiczny.

Plan Odnowy Miejscowości Mystków przygotowany został w celu stworzenia możliwości pozyskiwania środków budżetowych, pozabudżetowych pochodzących z funduszy krajowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów dostępnych w ramach budżetu Unii Europejskiej.

Planem powyższym objęta została wieś Mystków na lata 2009-2015. Plan Odnowy  Miejscowości  realizowany będzie w ramach działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Plan Odnowy Miejscowości to dokument planistyczny, który został opracowany z udziałem radnych Gminy wybranych spośród mieszkańców wsi Mystków, radnych Rady Sołeckiej i sołtysa, dyrektora Zespołu Szkół, kierownika Domu Ludowego i Biblioteki oraz opinii społecznej mieszkańców wsi. Plan uwzględnia wszystkie zgłoszone, planowane przez nich zadania, których realizacja może być wspierana środkami strukturalnymi Unii Europejskiej.

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości powinna być ukierunkowana na wspieranie ośrodków gospodarczych poprzez realizację projektów z zakresu infrastruktury technicznej, zwłaszcza połączeń transportowych pomiędzy centrum wsi a jej przysiółkami, infrastruktury środowiskowej, lokalnej infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej, edukacyjnej i ochrony zdrowia, tworzenia i rozwoju lokalnych mikroprzedsiębiorstw, infrastruktury służącej działalności gospodarczej.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem otwartym, którego celem jest zapewnienie koncentracji i efektywności wykorzystania środków na strategiczne działanie samorządu.

Informacje zawarte w Planie Odnowy Miejscowości obrazują aktualną sytuację społeczno-gospodarczą wsi Mystków i Gminy Kamionka Wielka oraz ukazują kierunki rozwoju wsi. Plan Odnowy Miejscowości to zbiór celów strategicznych, celów szczegółowych i zadań przeznaczonych do realizacji poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej mieszkańców Mystkowa. Plan powyższy podlega korektom w miarę zmian hierarchii priorytetów przyjętych przez społeczeństwo wsi oraz jest dokumentem ponad kadencyjnym podkreślającym cele i programy działań na kilka lat. Wymaga to ciągłej pracy nad podnoszeniem jego jakości. Procesowi wdrażania do realizacji zadań niniejszego Planu towarzyszyć winny zmiany wynikające z oceny realnej sytuacji. Aby to zapewnić niezbędne będzie dobre przygotowanie informacji oraz stała komunikacja społeczna.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

1.  Położenie

Mystków, wieś sołecka w gminie Kamionka Wielka, powiat nowosądecki , województwo małopolskie, leży 10 km na południowy wschód od Nowego Sącza w Beskidzie Sądeckim w terenie górzystym między dolinami rzeki Łubinka a Jamnickim Potokiem będącym prawobocznym dopływem rzeki Kamienicy.

Od strony zachodniej rozpościera się widok na Kotlinę Sądecką i panoramę Nowego Sącza. W dali widoczne jest pasmo Jaworzyny z Jaworzyną i Przehybą oraz Beskid Wyspowy i Gorce z Turbaczem. Do Mystkowa można dojechać od strony Kamionki Wielkiej (siedziba gminy) oraz od Nowego Sącza  przez Falkową i Kunów.

2. HISTORIA

Mystków jest najstarszą wsią spośród ośmiu wchodzących w skład Gminy Kamionka Wielka. Data powstania wsi Mystków – według danych zawartych w dokumentach historycznych, zgromadzonych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie i Rocznikach Sądeckich – przypada na rok 1324. Nazwa wsi powstała od staropolskiego imienia Mysłek – organizatora i pierwszego sołtysa wsi. Mystków posiada starą metrykę osadniczą. Jego założycielem był król Władysław Łokietek, który w dniu 9 stycznia 1324 roku zezwoli Mikołajowi, wójtowi sądeckiemu na lokacje wsi wójtowskiej na południe od rzeki Łubinka. Pan nowej wsi i jej właściciel na prawie dziedzicznym był synem Bertolda, zasadźcy Nowego Sącza w 1292 roku, a wnukiem Tylmana wójta starosądeckiego. Nowa osada miała powstać w lesie „na surowym korzeniu” po wykarczowaniu czterdziestu łanów frankońskich ( 1 łan = 43 morgi) ziemi. Król Łokietek nadał lokowanej wsi prawo magdeburskie, wyłączając jego terytorium i osadników z pod bezpośredniego działania polskiego i zwalniając ich od władzy wojewodów, starostów, kasztelanów i sędziów.

Parafia rzymsko katolicka powstała w 1326 roku a jej pierwszym proboszczem był ksiądz

Jaśko.

Założycielką i zarazem fundatorką parafii i Kościoła w Mystkowie pod wezwaniem Mikołaja Biskupa była Królowa Jadwiga. W następnych latach wieś przejęli w administrowanie biskupi krakowscy płacąc dziesięcine kościołowi w Mystkowie.

W roku 1427 wieś Mystków została wykupiona przez Króla Władysława Jagiełłę (za 2000 grzywien) odtąd Mystków był własnością królewską aż po rozbiory Polski.

W XVI wieku powstała druga wieś królewska Wola, zwana później Wolą Mystkowską (dzisiaj Wola Niżna i Wola Wyżna – przysiółki Mystkowa).

Przez Mystków prowadził szlak kupiecki łączący państwa nadbałtyckie z państwami południa. Świadczy o tym dokument z 1632 roku mówiący o nakazie naprawy drogi na odcinku Kunów-Mystków.

Szkoła parafialna powstała w Mystkowie w XVI wieku a pierwsza wzmianka o niej (podana w Roczniku Sądeckim, t.VIII, str.346,350 z 1967 roku) pochodzi z 1539 roku. Następna informacja to zarządzenie kardynała Jerzego Radziwiłła nakazujące nauczycielom dawnych szkół w diecezji krakowskiej aby „ćwiczyli chłopców” w dobrych obyczajach, nauce, gramatyce i wiedzy religijnej (list pasterki do proboszczów, załączony do soboru diecezjalnego w 1593 roku).

W swej 687 letniej historii Mystków był wsią rozwijającą się dynamicznie. Lustracje przeprowadzone przez rewizorów królewskich już w 1564 roku potwierdzają istnienie folwarku dobrze zarządzanego oraz młyna wiejskiego, a w następnych latach uruchomienie cegielni, z której wypalaną cegłę odsprzedawano do Nowego Sącza. W XVIII wieku istniał również browar i karczmy, w których szynkowaniem zajmowali się Żydzi. W latach 1905-1910 wybudowany został przez księdza Jana Jarzębińskiego obecnie istniejący kościół neobarokowy, murowany z cegły i kamienia, kryty blachą pod wezwaniem świętych Apostołów Filipa i Jakuba.

W najnowszej historii Mystkowa ważnymi zdarzeniami i dokonaniami jego mieszkańców jest wybudowanie w czynie społecznym obiektów służących wsi, w tym : w 1958 roku Domu Ludowego, w 1961r remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, w 1963 zelektryfikowanie wsi, w latach 1964-66 wybudowanie nowej szkoły zwanej „Tysiąclatką”, w którym to obiekcie, w 1996 roku przeprowadzono remont wraz ze zmianą więźby i pokrycia dachu, zaś w 2002 roku dalszą modernizację wraz z dociepleniem tegoż obiektu.

Następnym etapem prac to budowa wodociągu zakończona 1977 roku, gazyfikacja wsi w 1988 roku oraz budowa nowej remizy OSP, telefonizacja wsi, budowa dróg łączących centrum wsi z jej przysiółkami oraz z siedzibą Gminy w Kamionce Wielkiej.

Mystków będący czwartą co do wielkości areału wsią Gminy Kamionka Wielka posiada powierzchnię 904ha (14,3% powierzchni Gminy), wysokie walory krajobrazowe zachowane w naturalnej formie środowiska naturalnego, czyste wody potoków. Szczególnym bogactwem Mystkowa są lasy tworzące swoisty mikroklimat oraz wspaniałe widoki okalających gór i pagórków. W związku z tym jest miejscowością atrakcyjną dla turystów oraz nowo osiedlających się rodzin.

III. ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI.

1. Inwentaryzacja zasobów miejscowości

a) Ludność

W Mystkowie według stanu na 31 grudnia 2008 roku jest 343  domy  które zamieszkuje 1784 mieszkańców, co stanowi 18,64% ogółu mieszkańców Gminy Kamionka Wielka.

Porównanie liczby mieszkańców Sołectwa Mystków z pozostałymi sołectwami gminy na dzień 31 grudnia 2008 przedstawia zestawienie z tabeli 1.1.

Tab.1.1. Porównanie liczby mieszkańców Sołectwa Mystków z pozostałymi sołectwami gminy na dzień 31 grudnia 2008

| Sołectwo | Mystków | Bogusza | Jamnica | Kamionka Wielka | Kamionka Mała | Królowa Polska | Królowa Górna | Mszalnica | Ogółem Gminy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 1784 | 629 | 781 | 3201 | 382 | 490 | 896 | 1400 | 9563 |
| Liczba domów | 343 | 97 | 155 | 595 | 67 | 101 | 155 | 260 | 1773 |
| Udział % ludności | 18,64 | 6,57 | 8,18 | 33,45 | 3,99 | 5,12 | 9,36 | 14,64 | 100,00 |

Tab. 1.2. Liczba mieszkańców wsi Mystków  wg. kategorii wiekowych.

| Lp |  | Kobiety | Mężczyźni | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiek przedprodukcyjny | 256 | 269 | 525 |
| 2. | Wiek produkcyjny | 486 | 557 | 1043 |
| 3. | Wiek poprodukcyjny | 142 | 74 | 216 |
| Razem |  | 884 | 900 | 1784 |

b) Obsługa ludności.

Na terenie Sołectwa funkcjonuje Zespół Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych, w tym gimnazjum od 1999 roku, do którego uczęszczają dzieci z Mystkowa oraz z sąsiedniego sołectwa Mszalnica.

Stan organizacyjny oświaty w roku szkolnym 2008/09 obrazują dane z w tabeli 3.2.

W dyspozycji poniższych placówek oświatowych są pomieszczenia byłej ośmioklasowej Szkoły Podstawowej. Pomieszczenia te są niewystarczające w stosunku do potrzeb gimnazjum, stąd w 2003 roku rozpoczęta została budowa nowego obiektu, w którym przewidziano niezbędne lokale na sale lekcyjne i ich zaplecza w części piwnic i na parterze, zaś na piętrze  obiektu pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem sportowym.

Aktualnie budynek szkoły jest wstanie surowym otwartym. Obecnie

prowadzona jest aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty instalacyjne.

- Tab. 1.3. Stan organizacyjny oświaty w roku szkolnym 2008/09

| Nazwa szkoły | Liczba oddziałów (klas) | Liczba uczniów | Liczba nauczycieli | Liczba pracowników obsługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkoła Podstawowa | 6 | 125 | 15 | 3 |
| Gimnazjum | 6 | 114 | 16 | 1 |
| Oddział Przedszkolny „0” | 1 | 21 | 1 | 0 |

Zespół Szkół nie posiada boiska szkolnego. Staraniem Samorządu Sołectwa zakupiono parcelę pod budowę boiska szkolnego.

W Zespole Szkół brak pomieszczeń na uruchomienie stołówki. Uczniowie korzystają

z podręcznego bufetu. Podstawowym problemem wymagającym szybkiego rozwiązania jest pozyskanie niezbędnych funduszy do budowy obiektu pod potrzeby Gimnazjum i na wykonanie niezbędnie koniecznych boisk sportowych.

c) Służba zdrowia

Mieszkańcy Mystkowa korzystają z pomocy lekarskiej oraz stomatologicznej

w jednostkach służby zdrowia w sąsiednich sołectwach: Kamionka Wielka, Mszalnica, Paszyn oraz miasta Nowego Sącza.

d) Kultura i sport

W roku 1958 w czynie społecznym ze środków mieszkańców Mystkowa został wybudowany drewniany Dom Ludowy pod potrzeby kultury. W obiekcie tym zlokalizowana jest filia Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej. W pomieszczeniach  obiektu mają siedzibę i odbywają próby:

- Towarzystwo Muzyczne – Orkiestra Dęta w Mystkowie, która w 2010 roku obchodzić będzie 100 lecie działalności.

- Zespół Folklorystyczny „Mystkowianie” (poprzednio „Mali Mystkowianie”) – powstały w 1984 roku kontynuujący bogate tradycje kultury ludowej regionu sądeckiego. Średnio rocznie w Zespole jest 50 członków, głównie dzieci w wieku od 5 do 15 lat i młodzieży do 20 lat. Posiada własną 6-cio osobową kapelę, której członkowie przygrywają na skrzypcach, klarnecie, trąbce i kontrabasie. Zespół reprezentuje region etnograficzny Lachów Sądeckich, który należy do najbardziej atrakcyjnych kulturowo w Polsce tak pod względem muzyki, tańca, śpiewu, zwyczajów i obrzędów, ale przede wszystkim bogatego stroju.

- Szkółka Muzykowania Ludowego – nauczanie gry na instrumentach strunowych (działa od 5-ciu lat).

- Chór przy Parafii Rzymsko – Katolickiej (powstał w 2007 roku).

Tak Orkiestra Dęta jak i Zespół Folklorystyczny działają bardzo prężnie dając wiele koncertów na różnorakich przeglądach, festiwalach, uroczystościach. Organizacje te posiadają bogaty dorobek a przez swą działalność spełniają wiele funkcji wychowawczych, rozwijają talenty członków, kultywują tradycje przodków szczególnie tradycje ludowe, uczą patriotyzmu, są swoistymi ambasadorami Sołectwa i Gminy. Orkiestra i Zespół nie posiadają wystarczającej ilości instrumentów i strojów ludowych.

W Mystkowie istnieje Ludowy Zespół Sportowy skupiający młodzież, przy czym z braku boisk sportowych i sali gimnastycznej ćwiczy grę w piłkę nożną i siatkową głównie na obiektach sąsiednich wsi. W okresie wiosenno-letnim młodzież miejscowego Zespołu Szkół korzysta z boiska przy Parafii Rzymsko-Katolickiej.

W Domu Ludowym odbywa się wiele różnorakich imprez o szerszym zasięgu jak na przykład Gminny i Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych oraz zebrania ludności wsi, szkolenia rolnicze i zabawy.

Powstały 49 lat temu obiekt Domu Ludowego wymaga pełnego remontu kapitalnego w tym między innymi wymiany drzwi, okien, konserwacji drewnianej elewacji zewnętrznej, wykończenia wolnych pomieszczeń na piętrze na potrzeby Zespołu Folklorystycznego i Izby Pamięci (muzeum) oraz doposażenia w środki audiowizualne, krzesła, stoły.

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie znajduje się filia Biblioteki Gminnej. Księgozbiór stanowi 6926 pozycji książkowych, z których w 2008 roku korzystało 426 czytelników wypożyczając 5931 książek. Czytelnictwo rok rocznie wykazuje tendencję zwyżkową. Z biblioteki korzystają głównie dzieci i młodzież. W lokalu filii biblioteki pilna jest wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, wymiana sieci elektrycznej, doposażenie w regały, sprzęt komputerowy oraz zabezpieczenie ogrzewania w sezonie zimowym

e) organizacje społeczne

 straż pożarna

W Mystkowie od 57 lat działa Ochotnicza Straż Pożarna, która posiada wybudowane obiekty remizy wyposażone w dwa samochody ciężarowe, w tym jeden wyposażony w urządzenie szybkiego natarcia. OSP zrzesza strażaków ofiarnie i sprawnie realizujących zadania, dobrze wyszkolonych. W drużynach młodzieżowych są zrzeszeni chłopcy i dziewczęta zaangażowani w doskonaleniu niezbędnych umiejętności przy ratowaniu ludzi i majątku w przypadku klęsk żywiołowych na terenie naszej gminy oraz gmin ościennych.

f) dziedzictwo kulturowe i zabytki

kościół

W centrum Mystkowa stoi stuletni, murowany, okazały neobarokowy kościół pod wezwaniem św. Filipa i Jakuba. Jednonawowy na planie krzyża, z prezbiterium i kaplicą, od frontu wieża. Wnętrze nakryte sklepieniami kolebkowymi. Podziały ścian pilastrowe. Dachy siodłowe- nad korpusem wieżyczka na sygnaturkę. Hełm wieży w typie barokowego stylu.

Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna wykonana w 1965 roku. Malował Zdzisław Pabisiak przy współpracy autorskiej Wiktora Zina. W jego wnętrzu można obejrzeć zabytkowe ołtarze: główny neogotycki w którym jest obraz N.M.Panny Niepokalanie Poczętej. Na zasuwie obraz śś Filipa i Jakuba Apostołów. Dwa ołtarze boczne barkowe, przeniesione z poprzedniego kościoła-w nim obraz Świętego Józefa malowany w XX wieku oraz św. Stanisława Kostki. Wnętrze kościoła zdobi bardzo ładny krzyż barokowy z XVII wieku oraz Chrzcielnica kamienna z 1617 roku W oknach jest 5  przyciągających wzrok

witraży projektowanych w pracowni Stefana Matejki.

g) rolnictwo

Sołectwo Mystków jest wsią rolniczą. Ilość właścicieli użytków rolnych w Mystkowie, w porównaniu z Gminą obrazują dane cyfrowe w tabeli 1.4..

- Tab.1.4 Ilość właścicieli użytków rolnych w Mystkowie, w porównaniu z Gminą

| Wyszczególnienie | Liczba właścicieli użytków rolnych |  |
| --- | --- | --- |
|  | w gminie Kamionka Wielka | w sołectwie Mystków |
| Do 0,10ha 0,10-1ha 1,0-2ha 2-5ha 5-10ha Ponad 10ha | 966 1643 448 508 37 1 | 192 368 94 98 3 0 |
| Razem | 3603 | 756 |

Zagospodarowanie terenów na obszarze Sołectwa Mystków i Gminy Kamionka Wielka obrazuje tabela 1.5.

W strukturze bonitacji stanu gleb 88% gruntów użytków rolnych jest w klasie IV i V.

Gospodarstwa rolne w sołectwie są rozdrobnione  o niskiej towarowości, produkujące płody rolne głównie dla potrzeb własnych. Na terenie Mystkowa dwa gospodarstwa ukierunkowane są na przemysłową hodowlę świń-tuczników, 3 na hodowlę bydła mlecznego. Pozostałe gospodarstwa charakteryzują się wielokierunkowością produkcji. Pomoc uzyskana ze środków unijnych daje efekty choćby w postaci uprawianych gruntów w miejsce dotychczas odłogowanych.

Grunty leśne stanowią 30% ogółu powierzchni sołectwa i są własnością prywatną.

Tab.1.5. Zagospodarowanie terenów na obszarze Sołectwa Mystków i Gminy Kamionka Wielka

| Wyszczególnienie | Powierzchnia Gminy Kamionka Wielka w ha | Powierzchnia Sołectwa Mystków w ha | Struktura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | gminy w % | sołectwa Mystków w % |
| Użytki rolne: - grunty orne, - sady, - łąki, - pastwiska Lasy Pozostałe grunty i nieużytki | 2941 1584 8 903 447 2991 369 | 584,50 422,40 0 19,80 142,30 276,30 44,20 | 46,6 25,1 0,1 14,3 7,1 47,5 5,9 | 64,6 46,7 0 2,2 15,7 30,5 4,9 |
| Razem | 6301 | 905,00 | 100,0 | 100,0 |

2. INWETARYZACJA ZASOBÓW INFRASTRUKTURALNYCH

a) zaopatrzenie w wodę

Wieś Mystków posiada wodociąg zbiorczy wybudowany w 1977 roku przez Spółkę Wodociągową. Wodociąg obsługuje odbiorców z sołectwa Mystków,  Mszalnicy i Jamnicy. Odbiorcy wykorzystują wodę do celów bytowo- gospodarczych.Wodociąg oparty jest na ujęciach wód z trzech źródeł stokowych i czterech studni głębinowych.

Wodociąg zbiorczy według stanu na 31 grudzień 2008 roku jest długości 26,4km w tym 17,2km magistrali i 9,2km sieci rozdzielczej.

Wodociąg ten posiada zbiornik o pojemności 300m3 wody, z którego pod własnym ciśnieniem płynie woda do odbiorców. Ponadto jest zbiornik – przepompownia o pojemności 150m3. Średnio dobowe zużycie wody wynosiło w 2008 roku – 158.3m3 . Dane szczegółowe długości sieci wodociągowej, ilości gospodarstw obsługiwanych przez Spółkę Wodociągową i ilości sprzedanej w 2008 roku wody obrazuje tabela .

Tab.2.1 Długość sieci wodociągowej, ilości gospodarstw obsługiwanych przez Spółkę Wodociągową i ilości sprzedanej wody w 2008 roku

| Sołectwo | Długość magistrali w km | Długość sieci rozdzielczej w km | Ilość domów objętych dostawą wody z wodociągu | Ilość dostarczonej wody w tysiącach m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mystków | 11,6 | 6,0 | 330 | 48,6 |
| Mszalnica | 2,3 | 1,2 | 63 | 4,9 |
| Jamnica | 3,3 | 2,0 | 51 | 4,2 |
| Razem | 17,2 | 9,2 | 444 | 57,7 |

Z wodociągu zaopatrywanych jest sześć zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Sołectwie Mystków w tym najwięcej wody zakupuje „Drobexan” – ubojnia drobiu – w ilości 60m3 na dobę oraz Firma „Gamma” – Zakład Przetwórstwa Rolno Spożywczego (właściciel Dominik Szołdra) – 500m3 miesięcznie. Zaopatrzenie w wodę z tegoż wodociągu przy bezawaryjnym funkcjonowaniu pomp tłoczących i bez awarii w sieci było wystarczające z wyjątkiem długotrwającej suszy.

Wzrastające tempo urbanizacji sołectwa wynikające z atrakcyjności terenu i bliskości miasta Nowego Sącza oraz posiadania zatwierdzonego planu przestrzennego zabudowy Gminy Kamionka Wielka wzrasta zapotrzebowanie na dostawę wody. Barierą ograniczającą możliwości dostawy wody przez Spółkę Wodociągową oczekującym odbiorcom jest mała ilość studni głębinowych oraz mała pojemność zbiornika na wodę. Ponadto na budowanym 30 lat temu wodociągu występują awarie skorodowanych rur żelaznych. Dla sprostania potrzeb w zakresie dostawy wody nowym odbiorcom niezbędna jest budowa nowych studni głębinowych, zbiornika, przepompowni oraz magistrali i przyłączy domowych, przy czym Spółka Wodociągowa będąca właścicielem wodociągu nie posiada na ten cel funduszy.

b) Kanalizacja i odpady stałe

Gospodarstwa domowe i produkcyjno–usługowe Sołectwa Mystków według perspektywicznego gminnego planu będą objęte kanalizacją w III-etapie, czyli w latach 2010-2015. Nieczystości są odprowadzane do szamb przydomowych. Sołectwo posiada opracowaną dokumentację projektową budowy kanalizacji.

Mieszkańcy Mystkowa od 2008 roku prowadzą segregację stałych odpadów (śmieci),

których odbiorcą  jest firma SURPAP z Nowego Sącza z która umowę podpisał Wójt Gminy. Natomiast odpady niesegregowane  odbiera Gminny Zakład Komunalny z Łososiny Dolnej

z którym umowy indywidualne podpisali właściciele poszczególnych budynków.

c) Energetyka

Sołectwo Mystków jest w całości zelektryfikowane. W roku ubiegłym i bieżącym w przysiółkach Dębina, Mystków Centrum oraz Wola nastąpiła reelektryfikacja w wyniku której wzrosło napięcie sieci do 220V. Energia elektryczna jest dostarczana od stacji GPZ110/15kW „Gorzków” w Nowym Sączu siecią średnią napięć 15kW w wykonaniu napowietrznym. W pozostałych przysiółkach planowana jest reelektryfikacja w najbliższych latach.

d) telefonizacja

Mystków jest obsługiwany przez Rejon Telekomunikacji w Nowym Sączu, Telebeskid oraz w coraz większym stopniu przez telefonię komórkową. Prawie w 99% Mystków posiada łączność telefoniczną.

e) drogi i komunikacja

- Transport autobusowy

Bezpośrednie połączenie sołectwa z miastem powiatowym – Nowy Sącz jest zapewniona trasą Nowy Sącz–Falkowa-Kunów–Mystków–Wola Wyżna–Góry Jamnickie bądź Mystków–Mszalnica, gdzie od roku 2007 głównym przewoźnikiem jest PKS Nowy Sącz. Od ubiegłego roku usługi przewozowe świadczy  przewoźnik prywatny.

- Drogi, chodniki, mosty, parkingi, oświetlenie dróg

Na obszarze Sołectwa znajduje się 14,8 km dróg gminnych o stosunkowo niskich parametrach i niezbyt dobrej nawierzchni. Stan dróg oraz ich długość na 31 grudzień 2008 roku obrazuje tabela 2.2

- Tab. 2.2. Stan dróg oraz ich długość na 31 grudzień 2008

| Nazwa drogi | Długość drogi (w mb) | Powierzchnia (w m2) | Rodzaj nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mystków–Kamionka-Mystków | 3370 | 16850 | bitumiczna |
| 2. Mystków-Jamnica | 2 100 | 10500 | bitumiczna |
| 3. Mystków-Pod Las | 450 | 2250 | betonowa |
| 4. Mystków-Głębuczek | 410 | 1845 | żwirowa |
| 5. Mystków-Okrągłe | 1 170 |  | bitumiczna – 300 żwirowa – 870 |
| 6. Mystków-Dybówka | 2 475 |  | bitumiczna |
| 7. Mystków-Za Kościoł-Półzagrodzie | 1 930 | 8685 | bitumiczna -1200, żwirowa -730 |
| 8. Mystków-Ugory | 420 | 1890 | żwirowa |
| 9. Mystków-Laskoszówka | 955 | 4297 | żwirowa |
| 10. Mystków-Łabowa | 455 | 2047 | bitumiczna |
| 11. Mystków-Nad Paszynem | 725 | 3262 | żwirowa |
| 12. Mystków-Jaroszówka | 380 | 1710 | bitumiczna |
| Razem | 14.840 |  |  |

Oprócz wyżej wymienionych dróg gminnych na terenie sołectwa jest sieć dróg prywatnych (dróg do pól i lasów, skupisk domów), których nawierzchnia jest corocznie remontowana ze środków prywatnych mieszkańców i wsparcia Gminy.

Pilnym do rozwiązania problemem jest budowa trwałej bitumicznej bądź betonowej nawierzchni drogi Okrągłe, łączącej z drogą asfaltową Nowy Sącz-Mystków oraz kontynuacja budowy drogi Mystków-Przysiółek Nowa Wieś. Droga Okrągłe jest żwirowana ze środków przyznanych przez Radę Gminy do dyspozycji sołectwa.

Koniecznością staje się poszerzenie drogi łączącej Mystków z Gminą przez Wolę Niżną oraz drogi Mystków–Góry Jamnickie wraz z jej odwodnieniem.

Na terenie Sołectwa, w ciągu dróg gminnych, jest 8 mostów na potokach: Królówka, Wolanka. Modernizacji wymagają 4 mosty na rzece Wolanka na  przysiółku Dybówka, których przepustowość strumienia wody szczególnie w okresie burzowym jest niewystarczająca i powoduje rozlewiska i szkody. Rzeka ta wymaga regulacji. Postępująca urbanizacja wsi po obydwu stronach dróg, na których potęguje się ruch samochodowy – szczególnie wzdłuż drogi powiatowej Nowy Sącz- Mystków- Mszalnica i drogi gminnej Mystków – Kamionka Wielka, brak chodników dla pieszych oraz wąskie pobocza powodują zagrożenie dla pieszych. Dotyczy to w szczególności dzieci uczęszczających do Zespołu Szkól w Mystkowie. By problem ten rozwiązać niezbędna jest budowa chodników – szczególnie wzdłuż drogi powiatowej od Jana Hebdy do Stanisława Poręby i od cmentarzy do granic Sołectwa Mszalnica jak też obok drogi gminnej na przestrzeni od Rafała Gieńca do Tadeusza Kruczka o łącznej długości 450mb. Obecnie jest chodnik o długości 500m bieżących obok miejscowego Kościoła.

Instalacja lamp oświetleniowych jest niezbędna na odcinku 3 km dróg:

  - powiatowych – od mostu Pod Mystkowem do byłej Cegielni oraz od granic Falkowej po rozwidlenie dróg powiatowych przy Józefie Borkowskim,

  - gminnych – w rejonie przysiółków Wola Niżna nad tunelem do Marcisza, Wola Wyżna koło Migacza, Za Kościołem wzdłuż drogi do Zespołu Szkół i dalej w stronę do zabudowań Władysława Górki, Łabowa od Gieńca do krzyżówki w stronę Klatta.

Dalszej kontynuacji wymaga budowa parkingu przy kościele przed budynkami remizy OSP i Domu Ludowego.

f) gazyfikacja

Mystków jest zgazyfikowany w całości. W większości gaz jest zużywany do celów bytowo – gospodarczych natomiast, z uwagi na koszty, w znikomej ilości do celów grzewczych. Dużym zagrożeniem dla zanieczyszczania środowiska naturalnego są paliwa kopalniane, które są podstawowym źródłem energii, dlatego w miejscowości Mystków jest coraz większe zainteresowanie mieszkańców  poszukiwaniem innych źródeł ogrzewania wody i domów takich jak  np. kolektory słoneczne.

IV. analiza swot.

Analiza SWOT stanowi kompleksowe narzędzie służące do określenia sytuacji wewnętrznej wsi. Głównie opiera się na 4 filarach – czynnikach mających wpływ na jej rozwój: mocne strony (S), słabe strony (W), szanse (O), zagrożenia (T).

Wnioskowanie szans i zagrożeń w przedstawionej poniżej części dokumentu oparte zostało na zestawieniu mocnych i słabych stron. Innymi słowy szanse i zagrożenia stanowią pochodną wielu czynników. Są też obciążone pewnym subiektywnym podejściem do oceny osób i grup środowiskowych, uczestników procesu konsultacji społecznych, co zawsze jest nieuniknione w przypadku konieczności wyboru kluczowych czynników dla rozwoju gminy w warunkach istnienia wielu kryteriów oceny.

Misją wsi jest zapewnienie warunków trwałego podnoszenia poziomu bytu materialnego i kulturalnego mieszkańców, wykorzystanie naturalnych zasobów lokalnych, walorów przyrodniczych i zbudowanie niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej dla mieszkańców i turystów.

| Mocne strony (S) | Słabe strony (W) |
| --- | --- |
| - korzystne położenie geograficzne - brak uciążliwego przemysłu - położenie z dala od dużych aglomeracji miejskich - dobra infrastruktura - korzystne walory krajoznawcze i przyrodnicze - dobry stan środowiska naturalnej - dobra współpraca z samorządem gminy - bliskie sąsiedztwo miasta Nowego Sącza, które stanowi rynek zbytu dla produktów wytworzonych w gospodarstwach - dobrze rozwinięta sieć dróg - aktywizacja społeczności lokalnej w kierunku podnoszenia wykształcenia - istnienie mocno ugruntowanej tradycji lokalnej kultywowanej w zespołach artystycznych - dobry dostęp do szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, - korzystniejszy dostęp do szkolnictwa na poziomie wyższym, dzięki bliskiemu położeniu w stosunku do Nowego Sącza - dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna - rozwinięta sieć handlowo-usługowa - dobre połączenie komunikacyjne - bliskość atrakcji turystycznych - dostęp do podstawowej opieki medycznej - dogodny Plan Zagospodarowania Przestrzennego - dobre funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi, - powszechny dostęp do infrastruktury społecznej - aktywność mieszkańców w zakresie podejmowania inicjatyw społecznych, - korzystne warunki do wypoczynku i rozwoju turystyki oraz agroturystyki, - poprawa warunków życia mieszkańców - wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego - istniejąca strategia rozwoju Gminy - struktura demograficzna – dobra struktura wiekowa mieszkańców - możliwość wzbogacenia oferty usług turystyczno – rekreacyjnych - dobrze funkcjonująca Ochotnicza Straż Pożarna | - słabo rozwinięta promocja wsi - braki w zapleczu rekreacyjno-sportowym - wysoki poziom bezrobocia, które dotyka również osoby młode dobrze wykształcone - brak kanalizacji wsi - niski poziom opieki zdrowotnej - Słabe wykorzystanie potencjału lokalowego na rozwój turystyki i agroturystyki. - brak punktów gastronomicznych i rozrywkowych. - atrakcyjnych miejsc pracy gwarantujących możliwości zatrudnienia na tym terenie ludzi młodych po ukończeniu studiów - zły stan techniczny dróg, brak chodników oraz oświetlenia ulicznego - brak uzbrojonych gruntów, które mogłyby stanowić ofertę dla potencjalnych inwestorów - pojawienie się niekorzystnych tendencji migracyjnych – odpływ osób młodych, w wieku produkcyjnym do większych aglomeracji - migracje młodych, wykształconych w poszukiwaniu pracy poza teren państwa - niedostateczna opieka nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi - zanieczyszczenie wód powierzchniowych spowodowane brakiem kanalizacji Sołectwa - zanieczyszczenie powietrza w okresie zimowym spowodowane niską emisja z indywidualnych źródeł ciepła - brak zagospodarowanych miejsc mogących służyć rekreacji - Starzejące się społeczeństwo. - Słabo rozwinięta sieć internetowa - Mała świadomość mieszkańców o ochronie środowiska przyczyniająca się do jego degradacji. |

| Szanse (O) | Zagrożenia (T) |
| --- | --- |
| - Możliwość pozyskania unijnych środków finansowych - Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej sprzyjającej rozwojowi społeczności oraz podnoszącej atrakcyjność wsi dla turystów korzystających z jej walorów - Rozwój turystyki i agroturystyki - Rozbudowa infrastruktury technicznej dla osiągnięcia pełnego i harmonijnego rozwoju całej wsi - Stworzenie warunków do pełnej ochrony zasobów przyrodniczych - Wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży różnymi formami edukacji; edukacja społeczeństwa w kierunku kształtowania pozytywnych postaw w zakresie zdrowego stylu życia - Otwarcie zagranicznych rynków pracy – redukcja bezrobocia - Skanalizowanie Sołectwa - Rozbudowa bazy turystycznej - Rozwój drobnej wytwórczości, przedsiębiorczości, i usług dla rolnictwa - Sprzyjająca polityka regionalna - Promocja walorów przyrodniczo – krajoznawczych sołectwa - Nawiązanie współpracy z rozwiniętymi gospodarczo partnerami - Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego | - Ciągła niestabilność finansów publicznych zagraża długofalowemu planowaniu - Niestabilność polityczna i gospodarcza państwa - Starzenia się społeczeństwa, wskutek odpływu ludzi młodych do dużych ośrodków oraz poza granice kraju w poszukiwaniu zatrudnienia - Niestabilny system prawny - Wzrost bezrobocia - Zanieczyszczenie środowiska naturalnego - Zanikanie tradycji regionalnych - Zmiany przepisów dotyczących gospodarki przestrzennej |

V. WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

● Rozwinięta infrastruktura techniczna: kanalizacja sanitarna, chodnik wzdłuż drogi

powiatowej i gminnych, wyremontowane nawierzchnie dróg, oświetlone ulice i

chodniki , utwardzone drogi,

● Boisko sportowe pełnowymiarowe z zapleczem  - zagospodarowanie wolnego

czasu dzieci, młodzieży, dorosłych   i turystów,

● Działająca kawiarenka internetowa, przy budowanym gimnazjum, pozwalająca

zagospodarować wolny czas dzieciom i młodzieży z całej wsi,

● Zintegrowane społeczeństwo, działające wspólnie na rzecz ogółu,

● Nowo powstałe gospodarstwa agroturystyczne, wykorzystujące walory naturalne

tj. lasy bogate w runo leśne, piękne widoki i krajobrazy.

● Produkcja żywności ekologicznej,

● Ładna, estetyczna miejscowość, uporządkowane i ukwiecone posesje,

odnowione  elewacje na budynkach, urządzone i funkcjonalne miejsca  ogólno dostępne

np. miejsce na grillowanie.

Plan odnowy miejscowości Mystków, zakłada realizację zadań, jakie należy przeprowadzić

w okresie krótkoterminowym i perspektywicznym, które spowodują rozwój gospodarczy, poprawią estetykę wsi i stan bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie:

1. Poprawa stanu środowiska naturalnego i zaopatrzenia w wodę:

1. pełna sanitacja wsi – kanalizacja, przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na gnojowicę i płyty gnojowe,

2. poprawa zaopatrzenia wsi w wodę,

3. propagowanie ekologicznego rolnictwa,

4. przeciwdziałanie  zanieczyszczaniu powietrza,

5. regulacja potoków i cieków wodnych,

2. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury technicznej

1. modernizacja dróg gminnych i lokalnych oraz budowa chodników na terenie wsi,

2. budowa, rozbudowa i modernizacja ciągu linii oświetlenia dróg,

3. budowa i modernizacja mostów,

4. budowa , rozbudowa, remonty budynków  użyteczności publicznej oraz budowa

parkingów.

3. Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

1. zagospodarowanie przestrzenne gminy – z uwzględnieniem zmian pod

bieżące potrzeby sołectwa Mystków,

2. działania na rzecz powstawania nowych miejsc pracy na terenie wsi,

3. wdrożenie systemu  wsparcia dla rolników,

4. zachowanie dziedzictwa i tożsamości kulturowej mieszkańców,

5. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom wsi.

4. Rozwój infrastruktury społecznej,  rekreacyjnej i kulturalnej.

1. budowa boisk sportowych,

2. zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu .

- VI. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

| Działanie |  | Nazwa planowanego zadania | Czas realizacji | Źródła finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. POPRAWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZAOPATRZENIA W WODĘ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pełna sanitacja wsi | Kanalizacja wsi Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków bytowych oraz zbiorników i płyt gnojowych w gospodarstwach rolnych | 2010-2015 2010-2013 |  | Zewnętrzne Własne gminy Zewnętrzne Własne gminy |
| 1.2 | Poprawa zaopatrzenia wsi w wodę. | Budowa wodociągu. | 2009-2015 |  | Zewnętrzne Własne gminy |
| 1.3 | Propagowanie ekologicznego rolnictwa | Prowadzenie edukacji i wspieranie gospodarstw rolnych stosujących naturalne metody uprawy ziemi i hodowli zwierząt oraz produkujących zdrową żywność. | 2009-2015 |  | Zewnętrzne Własne gminy |
| 1.4 | Przeciwdziałanie zanieczyszczaniu powietrza | Przeciwdziałanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez preferowanie ekologicznych systemów grzewczych, wymiana eternitowych pokryć dachowych, zamiana dotychczasowych urządzeń grzewczych. Wykorzystanie energii odnawialnej, edukacja mieszkańców w kwestii utylizacji szkodliwych odpadów. | 2009-2015 |  | Zewnętrzne Własne gminy Własne mieszkańców |
| 1.5 | Regulacja potoków i cieków wodnych | Regulacja potoku Wolanka w rejonie przysiółka Dybówka | 2009-2015 |  | Zewnętrzne Własne gminy |
| 2. ROZWÓJ SYSTEMU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Modernizacja dróg lokalnych oraz chodników na ternie wsi | ●Budowa i modernizacji dróg : - Okrągłe – Krzyżówka - Ugory - Nowa Wieś (Wola Wyżna) ●Poszerzenie korony dróg gminnych: - Wola Niżna - Mystków- Góry Jamnickie ●Bieżące remonty i naprawa dróg gminnych i lokalnych oraz ich odwodnienie ●Budowa zatoczek na drogach gminnych na terenie Sołectwa Mystków ●Budowa chodników przy drodze powiatowej: - od Jana Hebdy do Stanisława Poręby i od cmentarzy do granicy wsi Mszalnica ●Budowa chodników przy drodze gminnej od Rafała Gieńca do Tadeusza Kruczka | 2009-2013 2009-2015 2009-2015 2009-2015 2009-2015 |  | Zewnętrzne Własne gminy Zewnętrzne Własne gminy Własne gminy Własne gminy Własne gminy Powiatowego Zarządu Dróg |
| 2.2 | Budowa, rozbudowa i modernizacja ciągu linii oświetlenia | Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na odcinkach o łącznej długości 3 km. | 2009-2015 |  | Zewnętrzne Własne gminy |
| 2.3 | Budowa i modernizacja mostów | Modernizacja mostów na przysiółku: - Dybówka (rzeka Wolanka) | 2009-2015 |  | Zewnętrzne Własne gminy |
| 2.4 | Budowa, rozbudowa, remonty budynków użyteczności publicznej oraz budowa parkingów | ●Remont kapitalny budynku Domu Ludowego ●Kontynuacja budowy gimnazjum i Sali gimnastycznej ●Adaptacja piętra starego budynku remizy OSP ●Remont budynku remizy OSP, w którym zlokalizowana jest filia biblioteki (wymiana stolarki drewnianej i sieci elektrycznej) ●Budowa parkingu obok kościoła. ●Wykonanie małej architektury wokół obiektów użyteczności publicznej: Zespołu Szkół, Domu Ludowego i Remizy OSP | 2009-2015 |  | Zewnętrzne Własne gminy |
| 3. POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Zagospodarowanie przestrzenne gminny | Sporządzenie korekty Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy w oparciu o potrzeby mieszkańców wsi Mystków | 2009-2015 |  | Własne gminy |
| 3.2 | Działania na rzecz powstawania nowych miejsc pracy na terenie wsi. | Utworzenie kafejki internetowej oraz pracowni komputerowej przy Gimnazjum dla mieszkańców w celu podnoszenia kwalifikacji . | 2009-2015 |  | zewnętrzne |
| 3.3 | Wdrożenie systemu wsparcia dla rolników | Prowadzanie edukacji o środkach pomocowych z UE dla rolników produkujących zdrową żywność oraz prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. | 2009-2015 |  | Zewnętrzne Własne gminy |
| 3.4 | Zachowanie dziedzictwa i tożsamości kulturowej mieszkańców | Renowacja kapliczek przydrożnych oraz opracowanie informatora o zabytkach, dziedzictwie kulturowym, sporcie i rekreacji. | 2009-2011 |  | Zewnętrzne |
| 3.5 | Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie sołectwa | założenie barier sprężynujących, wstawienie znaków ograniczających prędkość wzdłuż drogi powiatowej, wyposażenie dzieci szkolnych w elementy odblaskowe i kamizelki, wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie kościoła, | 2009-2011 |  | Powiatowego Zarządu Dróg Własne gminy |
| 4. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Budowa, rozbudowa obiektów rekreacyjno- sportowych | Budowa boiska sportowego (pełnowymiarowego do gry w piłkę nożną), drogi dojazdowej do tego boiska oraz jego ogrodzenia Kontynuacja budowy boiska do siatkówki na parceli przed remizą OSP w Mystkowie Opracowanie koncepcji budowy małej zapory wodnej na rzece Wolanka, | 2009-2015 |  | Zewnętrzne Własne gminy |
| 4.2 | Zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu | Budowa wieży widokowej oraz ścieżki pieszo-rowerowo-konnej | 2009-2015 |  | zewnętrzne |

VII. SYSTWEM WDRAŻANIA I MONITORINGU

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele

i programy działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jego jakości.

Proces jego wdrażania nastąpi po podjęciu Uchwały przez Radę Gminy w Kamionce Wielkiej. Wdrażanie jest procesem złożonym wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji ze społeczeństwem.

Ze względu na swój długookresowy charakter, wdrażanie założeń Planu Odnowy Miejscowości jest procesem ciągłym, wymagającym stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych oraz elastyczności w dostosowaniu się do priorytetów w zakresie uzyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Poszczególne projekty wdrażane będą w oparciu o harmonogram realizacji projektów zawarty we wcześniejszej części niniejszego dokumentu.

Plan odnowy Miejscowości będzie podlegał stałemu monitorowaniu przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy odpowiedzialne za jego wdrażanie. Monitorowanie odbywać się będzie w formie bezpośredniej, polegającej na dokonywaniu wizji lokalnej i sprawdzaniu rzeczywistego stanu realizacji zadań oraz pośredniej czyli sprawozdawczej, polegającej na analizowaniu materiałów, wskaźników i statystyk.

Monitoring czyli śledzenie realizacji zadań wynikających z „Planu Odnowy Miejscowości Mystków” prowadzone będzie na poziomie oceny realizacji poszczególnych zadań.

Każde zadanie posiadać będzie kartę oceny realizacji, zawierającą następujące informacje:

  - nazwę zadania

  - cele

  - oczekiwane rezultaty

  - planowane wskaźniki

  - osiągnięte wskaźniki

  - przyczyny odchyleń,

  - budżet zadania.

Instytucja koordynująca odpowiedzialna za realizację zadania opracuje na własny użytek terminy zbierania informacji niezbędnych do wypełniania karty oceny. Bieżąca ocena powinna pozwolić na natychmiastowe dostosowanie działań lub ich elementów zmieniających się warunków zewnętrznych (zmiana partnerów, inne źródła finansowania, zmiana zadań).

Szczegółowe zasady wprowadzania korekt i aktualizowania Planu powinna określać specjalna uchwała w sprawie Planu Odnowy Miejscowości.

VIII. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH.

Plan Odnowy Miejscowości Mystków  na lata 2009-2015 jest spójny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Plan określa kierunki rozwoju miejscowości oraz wyznacza konkretne projekty do realizacji. Projekty wpisują się w cele strategiczne, pośrednie i operacyjne Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego :

Celu strategicznego – Poprawa konkurencyjności województwa małopolskiego

Cel pośredni – Aktywizacja obszarów wiejskich w kierunku ich wielofunkcyjnego rozwoju oraz wzrostu efektywności rolnictwa

Cel operacyjny – Poprawa warunków życia i pracy ludności wiejskiej służąc realizacji jednej z misji województwa jaką jest podniesienie standardu życia i pracy na wsi.

Projekty zawarte w tym dokumencie przyczynią się do realizacji celów określonych w „Strategii Rozwoju Gminy Kamionka Wielka .

Wszystkie działania związane z realizacją projektów zawartych w Planie  Odnowy Miejscowości  są spójne ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Programem Rozwoju Lokalnego gminy Kamionka Wielka.

IX. PODSUMOWANIE

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy i rozwoju wsi oraz poprawy warunków życia mieszkańców. Zakłada on realizację kilku bardzo ważnych zadań w 7 letnim okresie czasu. Realizacja tych zadań ma na celu zaktywizowanie środowiska lokalnego oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji miejscowości.

Zakładane cele Planu Odnowy Miejscowości  przewidują wzrost znaczenia wsi poprzez rozwój kultury, sportu, edukacji i rekreacji oraz spowodować integrację społeczności lokalnej, zagospodarowaniu wolnego czasu, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi oraz doprowadzić do poprawy wizerunku wsi.

„Plan Odnowy Miejscowości Mystków na lata 2009-2015”

został  opracowany zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r (Dz.U. Nr 38, poz.

220) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013.