Załącznik nr 1

Do uchwały nr XXIX/251/2006

Rady Gminy Kamionka Wielka

z dnia 31 maja 2006 r

PLAN  ROZWOJU

LOKALNEGO  WSI

KAMIONKA  WIELKA

NA  LATA  2006 – 2013

Kamionka Wielka – maj 2006 r.

SPIS  TREŚCI

I. Wprowadzenie	3

II. Rys historyczny	5

Położenie geograficzne i ukształtowanie terenu	6

Turystyka.	9

Zabytki w Kamionce Wielkiej.	10

Agroturystyka	14

III. Sfera społeczna	14

Ludność	14

Oświata	15

Służba zdrowia	16

Kultura	16

IV. Infrastruktura Techniczna	20

Zaopatrzenie w wodę	20

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków	21

Energetyka	23

Telekomunikacja	23

Komunikacja	23

V. SFERA GOSPODARCZA	26

Przemysł	26

Rolnictwo	26

Leśnictwo	27

VI. Analiza SWOT	28

CEL: Wzrost atrakcyjności sołectwa, rozwój infrastruktury, tworzenie rynku pracy.	28

Słabe strony	28

Zagrożenia	30

VII. Realizacja zadań	31

VIII Oczekiwane wskaźniki osiągnięcia Planu Rozwoju Lokalnego	37

IX. Kompatybilność działań Planu Rozwoju Lokalnego	41

X. Plan finansowy	42

Analiza budżetu Gminy i Wsi Kamionka Wielka	42

XI. System wdrażania	47

XII. System monitorowania, sposoby oceny oraz korekty Planu Rozwoju Lokalnego	47

Materiały źródłowe	49

# I. Wprowadzenie

Plan rozwoju lokalnego jest dokumentem programowym, który wielokierunkowo integruje potrzeby społeczności lokalnej. W swoich ustaleniach bazuje na dokumentach i programach planistycznych będących podstawą polityki regionu na poziomie krajowym, wojewódzkim powiatowym i gminy. Zgodność Planu Rozwoju Lokalnego Wsi Kamionka Wielka ze strategicznymi dokumentami planistycznymi jest warunkiem koniecznym do jego powstania i skutecznej realizacji.

Systematyczne wdrażanie zadań przewidzianych w tym dokumencie ma osiągnąć w perspektywie czasowej założony cel strategiczny.

Plan Rozwoju Lokalnego Wsi Kamionka Wielka przygotowany został w celu stworzenia możliwości pozyskiwania środków budżetowych, pozabudżetowych pochodzących z funduszy krajowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów dostępnych w ramach budżetu Unii Europejskiej. Planem objęta została Wieś Kamionka Wielka na lata 2006 – 2013.

Plan Rozwoju Lokalnego realizowany będzie w ramach działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Plan Rozwoju Lokalnego to dokument planistyczny, który został opracowywany z udziałem  Liderów Wsi, Radnych Rady Sołeckiej, Dyrektorów Szkół, Kierownika Biblioteki, Inspektora Ośrodka Kultury, oraz opinii społecznej i uwzględnia wszystkie zgłoszone planowane przez nich zadania, które mogą być w przyszłości wspierane środkami strukturalnymi Unii Europejskiej.

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego oparta powinna być na priorytecie - Rozwój lokalny i ukierunkowana na „wspieranie ośrodków gospodarczych poprzez realizację projektów z zakresu infrastruktury technicznej, zwłaszcza połączeń transportowych pomiędzy centrami regionalnymi, infrastruktury środowiskowej, lokalnej  infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej, edukacyjnej i ochrony zdrowia, tworzenia i rozwoju lokalnych mikroprzedsiębiorstw, infrastruktury służącej działalności gospodarczej.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym, którego celem jest zapewnienie koncentracji i efektywności wykorzystania środków na strategiczne działania samorządu.

Informacje zawarte w PRL prezentują aktualną sytuację społeczno-gospodarczą Wsi i Gminy Kamionka Wielka oraz ukazują kierunki rozwoju wsi.

Plan Rozwoju Lokalnego to zbiór celów strategicznych, celów szczegółowych i zadań realizacyjnych przeznaczonych do wprowadzenia w życie w celu poprawy sytuacji społeczno – gospodarczej Wspólnoty Lokalnej.

Otwarty charakter dokumentu umożliwia wprowadzenie korekt przyjętego PRL wynikających z procesu transformacji społeczno-gospodarczych oraz zmian hierarchii priorytetów przyjętych przez przedstawicieli wsi.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i programy działań na kilka lat. Wymaga to ciągłej pracy nad podnoszeniem jego jakości. Proces wdrażania jest złożonym przedsięwzięciem, towarzyszyć mu powinna ewentualna zmiana na skutek uwzględniania obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze. Aby to zapewnić niezbędne będzie dobre przygotowanie informacyjne oraz stała komunikacja społeczna.

Sołectwo Kamionka Wielka.

II. Rys historyczny

Najdawniejsze Dzieje Wsi

03 lutego 1336 r. za pierwszych lat rządów Kazimierza Wielkiego, królowa Jadwiga, córka Bolesław Pobożnego, wdowa po Władysławie Łokietku, matka Kazimierza Wielkiego wydała dokument lokacyjny, otrzymał go wójt sądecki Mikołaj , nadający mu 100 łanów lasu. Jak wynika z treści dokumentu lokacyjnego, wójt Mikołaj miał założyć wieś na niemieckim prawie, które ówcześnie stosowano. Dotyczyło ono zasad dziedziczenia i sądownictwa. Wśród wydzielonych łanów miało być sześć wolnych dla wójta Mikołaja na sołectwo, dwa na wystawienie kościoła i dwa pod skrotnicę, czyli wspólne pastwisko.

W dokumencie lokacyjnym wsi, nie użyto nazwy Kamionka Wielka , bo jeszcze jej nie było. Określono jedynie miejsce, w którym ta wieś ma powstać i użyto określenia Czarna Kępnica lub Czarna Kępa. Kępa- niewątpliwie w znaczeniu kupy kamieni, a czarna – bo widoczna w otoczeniu mrocznych lasów  zakątek ten sprawiał wrażenie ciemnego.

Wkrótce po lokacji przyjęła się zarówno dla wsi jak i potoków nazwa Kamionka, dodatek „wielka” pojawia się dopiero w ostatnich wiekach, kiedy to na szeroką skalę zaczęto robić różne spisy i dokumentacje. By nie mylić jej z innymi Kamionkami w historycznej Sądecczyźnie, zaczęto wioskę mianować jako „wielka”, ponieważ rzeczywiście była z nich największa.

Drugim po przywileju lokacyjnym królewskim dokumentem pisanym jest przywilej z roku 1402 w Bieczu przez króla Władysława Jagiełłę, dotyczył on sprzedaży wsi za 250 marek mieszczanom sądeckim. Wieś staje się własnością miejską , mieszczańską  podległą wójtowi sądeckiemu według prawa teutońskiego, następnie w 1448 r. wieś została przekazana  na rzecz  kościoła sądeckiego i należała  tu przez wiele wieków. Nie ma żadnych źródeł historycznych co do pierwszych osadników wsi, skąd Mikołaj wziął tych ludzi i jacy to byli. Dopiero jak podają kroniki w maju 1646 r. król Władysław IV wymienia wieś w dobrach królewskich  i nadał w dożywocie Konstantemu Lubomirskiemu. Panem i właścicielem wsi był właściciel dworu.. Numery domów we wsi nadawano wzrastająco, pierwsze zaś należały do najbardziej wpływowych mieszkańców. Obszary Kamionki  podzielono na role, zagrody które otrzymały nazwy pochodzące od imienia pierwszego osadnika.

Parafia we wsi została ufundowana przez królową Jadwigę . Jak donoszą źródła historyczne  pierwszy kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja spłonął w 1618 r. W 1621 r. ksiądz Bartłomiej Fusorius kustosz kolegiaty sądeckiej wybudował własnym nakładem świątynie murowaną, która obecnie stanowi zabytek klasy trzeciej.

# Położenie geograficzne i ukształtowanie terenu

Kamionka Wielka leży w Beskidzie Sądeckim na południowo- zachodnim krańcu Gór Grybowskich. Jej obszar zalicza się do dwóch typów krajobrazu- podgórza o średnim nachyleniu terenu ok. 10º  ( Kamionka Dolna) oraz gór, o średnim nachyleniu ok. 18º ( Kamionka Górna ).

Kamionka jest zróżnicowana pod względem wysokości i urzeźbienia terenu. Od południa granicę wsi wyznacza Mała Góra łącząca się w widłach rzek Kamienicy Nawojowskiej i Kamionki z Górą Skalnik inaczej Sokolnik. Najdalej na zachód wysunięty punkt granicy od Skalnika górski grzbiet wznosi się przez Góry Plebańskie i Groń  dochodząc do Kaniej Góry nad rolą Porębówka. Naprzeciw tej górki w kierunku południowym wznosi się Margoń. Grzbietem tej góry  w kierunku wschodnim szlakiem żółtym można osiągnąć  kolejne wysokości:

- Sapalska Góra – 826 m

- Jaworzyna – 822 m

- Kozie Żebro – 887 m (najwyższy szczyt)

- Tokarnia – 828 m

- Czerszela – 877

- Kopiec – 864 m

Granica Kamionki Wielkiej biegnąca tym grzbietem dochodzi do Jaworzyny, skąd skręca na północ biegnąc stokiem wodnym w dół przez las zwany Bartoszowcem do Końca Wsi. Północna granica wsi biegnie od Końca Wsi  grzbietem nad Górną Szkołą, Bajcerówką, Rachelówką, po czym kończy się schodząc bardzo stromym stokiem do poziomu potoku Królówka , miejsce to zwane jest Skałką, dalej granica biegnie poziomem rzeki, wspinając się na wierzchołek góry nad stacja kolejową aby zejść w Głębucku do poziomu rzeki.

Cały obszar wsi jest wydłużony niecką utworzoną przez opisane grzbiety. Stok masywu południowego jest znacznie szerszy zajmuje 2/3 szerokości wsi. Stok ten jest ukształtowany w charakterystyczny sposób. Jego przekrój  można byłoby porównać do widzialnego z boku krzesła o odchylonym do tyłu oparciu.

Na terenie wsi jest 30 potoków, które wyżłobiły doliny i wąwozy. Same łożyska potoków są zwykle głębokimi parowami, o przekroju poprzecznym podobnym do litery V, które ciągle są pogłębiane przez wodę. Klimat naszej wsi to piętro umiarkowane chłodne zaczepiające tylko górne partie pasma Margani i Sapalskiej Góry, zaś pozostałe części  wsi znajdują się w piętrze umiarkowanie ciepłym.

###### Tab. 1.Powierzchnię poszczególnych sołectw przedstawia poniższa tabela wraz z wykresem:

| Lp. | Sołectwo | Powierzchnia [ha] | % ogółu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bogusza | 1297 | 20,6 |
| 2. | Jamnica | 250 | 4,0 |
| 3. | Kamionka Mała | 128 | 2,0 |
| 4. | Kamionka Wielka | 1508 | 23,9 |
| 5. | Królowa Górna | 1088 | 17,3 |
| 6. | Królowa Polska | 273 | 4,3 |
| 7. | Mystków | 904 | 14,3 |
| 8. | Mszalnica | 704 | 11,2 |
| 9. | Mszalnica Zagóra | 150 | 2,4 |
| RAZEM: |  | 6301 | 100 |

Pod względem wielkości powierzchni w ha na pierwszym miejscu znajduje się wieś Kamionka Wielka, następnie miejscowości: Bogusza, Królowa Górna, Mystków, Mszalnica, Królowa Polska, Jamnica, Mszalnica Zagóra, najmniejsza jest Kamionka Mała.

Ryc.1. Udział sołectw w powierzchni całkowitej gminy Kamionka Wielka.

# Turystyka.

Kamionka Wielka posiada wysokie walory krajobrazowe, zachowane w naturalnej formie środowisko przyrodnicze, czysty potok Kamionka i wpływające do niego strumienie. Szczególnym bogactwem są lasy, które kształtują mikroklimat. Wytworzone przez nie walory klimatyczno – zdrowotne i krajobrazowe sprawiają, iż Kamionka należy do interesujących miejscowości turystyczno – wypoczynkowych.

Granicami wsi przebiegają szlaki turystyczne i spacerowe:

- szlak żółty – rozpoczyna się w Jamnicy i kieruje się na południe gminy. Przecinając rzekę Kamionkę, osiąga wzgórza oddzielające ją od Kamienicy Nawojowskiej. W tej części szlaku podziwiać możemy panoramę Nowego Sącza, a na zachodzie pasma Jaworzyny Krynickiej. Następnie docieramy do wierzchołek Skalnika (672m n.p.m.). Dalej grzbietowa ścieżka prowadzi na południowy – wschód, a następnie na południe. Pozostawiamy zalesiony wierzchołek Margoni Wyżnej (777 m n. p. m.) i schodzimy na przełęcz przed Sapalską Górą (828 m n. p. m.). Lasem poprzez Kozie Żebro, Tokarnię (828 m n. p. m.) schodzimy na północ do wąwozu oddzielającego nas  od Czerszli (871 m n. p. m.). Z Czerszli obniżamy się w kierunku wschodnim i docieramy do granic gminy, gdzie biegnie szlak niebieski. Dalej szlak prowadzi  do Florynki;

- szlak niebieski - prowadzi z Krynicy przez Kamionkę do Nowego Sącza. Jest to długi szlak, w granicach gminy Kamionka znajduje się tylko jego niewielka część. Od skrzyżowania z żółtym szlakiem schodzi w dół poprzez Górę Wojenną (794 m n.p.m.) do drogi Kamionka Wielka – Florynka, pomiędzy Boguszą, a Binczarową i przechodząc przez nią wspina się na najwyższy szczyt wału Jaworzyna równoległego do pasma Czereszli – Jaworze (882 m n. p. m.). Stąd możemy zejść szlakiem do Ptaszkowej, leżącej już w gminie Grybów;

- szlak spacerowy czerwony - prowadzi z Kamionki Wielkiej do szlaku turystycznego żółtego do Popartowej;

- miejsca widokowe – Kępica, Góry Rachelowskie, Plebańskie, Góry nad Stacją

# Zabytki w Kamionce Wielkiej.

Kościół

1)	Kościół Parafialny z 1630 roku pod wezwaniem  św. Bartłomieja murowany, jednonawowy z zaokrąglonym prezbiterium z ciekawym sklepieniem kolebkowym. We wnętrzu kościoła na uwagę zasługuje ołtarz z dwoma medalionami z wizerunkami proroków. Medaliony te wcześniej ozdabiały ołtarz wykonany w połowie XV wieku. Chrzcielnica  stojąca w kościele pochodzi z początku XVI stulecia, wykonana została w stylu gotycko - renesansowym

Kapliczki

W Kamionce Wielkiej istnieje różnorodność kapliczek. Do najważniejszych i najbardziej cennych pod względem kultury należą między innymi:

1) 	Wzniesiona przez Cempów w XIX w wg tradycji na miejscu szpitala cholerycznego i wydarzeń związanych z potopem szwedzkim. Wykonana jest z betonu, bielona i  kryta gontem. Na rzucie prostokąta z daszkiem dwu spadowym posiadająca prostokątne wejście z drewnianymi drzwiami, oraz wnęka na figurkę w szczycie. Wewnątrz figurka Jana Chrzciciela i reprodukcje obrazów Veraikon i św. Weroniki

2)  	Zbudowana w XIX w  staraniem właścicieli dworu, rodziny Korczyńskich. Remontowana w 1975. Wykonana z kamienia łamanego, tynkowana, bielona, kryta dachówką , szczyt szalowany . W elewacji frontowej półkoliście zamknięte wejście. Wewnątrz ołtarzyk oraz obrazy: Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej Karmiącej i Matki Boskiej Kalwaryjskiej.

3)  	Na Górach Rachelowskich zbudowana w XIX w z kamienia łamanego, tynkowana bielona kryta papą. Z dwupasmowym daszkiem, na kalenicy którego wycięta z drewna wieżyczka  z kutym krzyżem. Szczyt ujęty dekoracyjnie wycinanymi listwami drewnianymi, w nim dwie półkoliście zamknięte wnęki, w których żeliwne figurki prawdopodobnie Matki Bolesnej, św. Jana Ewangelisty , św. Marii  Magdaleny. Pomiędzy wnękami zawieszony duży ażurowy krzyż. Wewnątrz metalowy krzyż  i obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej.

Kapliczki murowane w kształcie słupów

1)	Na parceli Brotoniów z kamienia łamanego, bielona kryta gontem, szczyty oszalowane. Na planie kwadratu z  wyodrębnionym cokołem  i półkoliście zamkniętą wnęką od frontu, w której jest mały ołtarzyk z krzyżem drewnianym oraz obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i gipsowa figurka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.

2)	Na działce pana Rumina , kapliczka zbudowana z kamienia łamanego, bielona, kryta blachą z segmentowo zamkniętą wnęką od frontu. Daszek czterospadowy. We wnęce gipsowa figurka N.M.P Niepokalanie Poczętej i obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

Kapliczki na postumentach

1)	Ufundowana przez Kazimierza Kościółka  jako votum o szybkie wyzdrowienie. Położona na parceli pana Kocemby. Z pierwotnej formy zachowany postument z piaskowca z nieczytelną płaskorzeźba od frontu. Drewniana dekoracyjna, przeszklona w środku gipsowa figurka N.M.P Niepokalanie Poczętej.

2) 	Wzniesiona w 1917  na parceli pani A. Poremby. Drewniana przeszklona, w której widnieje rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ludowa w tradycji barokowej.

3) 	Kapliczka mieszcząca się na Trojanówce. Fundowana w 1947 przez Józefa Popiele  jako votum za ocalenie i powrót z II wojny światowej. Drewniana przeszklona. Z gipsową figurką N.M.P Niepokalanie Poczętej  umieszczoną na kamiennym postumencie.

4) 	Ufundowana przez Wojciecha Pałubiaka w 1971. O podobnej konstrukcji co ww.

5) 	Ufundowana przez Kunegundę Kościółek na miejscu krzyża drewnianego. Metalowa, przeszklona z figurką N.M.P  Niepokalanie Poczętej umieszczonej na postumencie.

Kapliczki szafkowe na słupach i drzewach

1) 	Umieszczona na parceli  Sykstusów, ufundowana przez Katarzynę Homoncik. Drewniana z wyrzeźbionym w drewnie wizerunkiem Chrystusa, zawieszona na drzewie.

2) 	Na Kocembówce ufundowana przez  Wojciecha Białoszewskiego.  Z gipsową figurką N.M.P Niepokalanie Poczętej ( w miejscu pierwotnej rzeźby Chrystusa Frasobliwego).

3) 	Na Kosówce – ufundowana ok. 1927 r. przez  Franciszka Kościółka. Metalowa, oszklona  z figurką N.M.P Niepokalanie Poczętej, zawieszona na rurze metalowej.

4) 	Na posiadłości A. Rolki . Ufundowana przez Onufrego Porembę, drewniana zawieszona na drzewie.

5) 	Na parceli  A. Hebdy ufundowana w 1945 przez A. Hebde.

6) 	Na działce Z. Malczak. Ufundowana przez Piotra Malczaka w 1945 jako podziękowanie za ocalenie życia i szczęśliwy powrót z wojny. Drewniana gipsowa z figurką św. Antoniego, zawieszona na lipie.

Krzyże- figury

1)	Na posiadłości K. Wędzichy. Sponsorowana przez Surmę w ok. 1880, odnowiona w 1972. Krzyż z  metalowa głową Chrystusa Bolesnego , na postumencie z płaskorzeźbami; pieta ( Matka Boska trzymająca ciało Jezusa), św. Antoni, i niezidentyfikowana.

2)	Na Ptakówce. Wykonana przez W. Ptaka w 1932z fundacji Adama Ptaka. Kamienna. Z metalowym wizerunkiem Chrystusa , na postumencie bogato ornamentowanym z wnęką, w której kamienna figurka N.M.P. Niepokalanie Poczętej

Krzyże drewniane i metalowe

1) 	Na parceli W. Szeptaka. Ufundowana przez Wojciecha Szeptaka w 1920. zbudowany z rur żelaznych, z kapliczka szafkową w której znajduje się gipsowa figurka N.M.P. Niepokalanie Poczętej

2) 	Koło szkoły . Ufundowany przez rodzinę Cempów . Drewniany z kapliczka szafkową w której znajduje się reprodukcja obrazu Matki Boskiej Pocieszenia z Nowego Sącza.

3)	Na parceli K. Jarosza  powstał w 1947 przez K. Jarosza, w miejsce starszego. Drewniany z metalowym wizerunkiem Chrystusa, osłonięty blaszanym zadaszeniem.

4)	Głodówka -  na działce W. Kościółka . Powstały w 1965 w miejsce starszego . Drewniany z kapliczką szafkową w której jest rzeźbiony w drewnie wizerunek Chrystusa , pochodzący z poprzedniego krzyża .

5) 	Na działce S. Nosala . powstały w 1967 z inicjatywy Antoniego Filipowicza w miejsce starszego. Drewniany z rzeźbionym w drewnie wizerunkiem  Chrystusa. Osłonięty blaszanym zadaszeniem.

6)	Zbiór kapliczek tworzących Drogę Krzyżową na przysiółku Żakówka

# Gospodarstwa agroturystyczne

1)	DOBOSZ JÓZEF

Kamionka Wielka

2)	Kocemba Alina

Kamionka Wielka

3)	Poręba Anna i Stanisław

Kamionka Wielka

- Machalica Barbara

Kamionka Wielka

- Dobosz Jan

Kamionka Wielka

6)	KOCEMBA WITEK

Kamionka Wielka

# III. Sfera społeczna

## Ludność

Liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2005 r. oraz średnią gęstość zaludnienia przedstawia poniższe zestawienie:

###### Tab. 2.

| Sołectwo | Ilość mieszkańców | Powierzchnia w km2 | Liczba domów | Ilość mieszkańców na 1 km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamionka Wielka | 3124 | 15,07 | 551 | 207 |

Tab. 3. Porównanie liczby mieszkańców sołectwa Kamionka Wieka z pozostałymi sołectwami gminy przedstawia tabela:

| Sołectwa | Kamionka Wielka | Kamionka Mała | Bogusza | Jamnica | Mystków | Królowa Górna | Królowa Polska | Mszalnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 3124 | 369 | 597 | 746 | 1698 | 854 | 474 | 1334 |
| Liczba domów | 551 | 62 | 89 | 142 | 323 | 141 | 92 | 241 |

Ryc. 2.

# Oświata

Na terenie sołectwa funkcjonuje dwie Szkoły Podstawowe i jedno Gimnazjum.

Gimnazjum obejmuje swoim obwodem teren sołectw: Kamionka Wielka, Kamionka Mała, część Jamnicy część Królowej Polskiej i część Mystkowa.

Szkoła Podstawowa nr 1 mieści się w starej części budynku a Gimnazjum w dobudowanej części budynku i uczniowie korzystają ze oddzielnych klas i pracowni. W Gimnazjum jest stołówka szkolna, w której 320 uczniów z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej korzysta z posiłków.

###### Tab. 4. Stan organizacyjny oświaty na szczeblu podstawowym w roku szkolnym 2005/2006

| Nazwa i siedziba szkoły | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba nauczycieli (w przeliczeniu na etaty) | Liczba pracowników obsługi (w przeliczeniu na etaty) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP 1 | 14 | 273 | 21,9 | 4,0 |
| Gimnazjum Kamionka Wielka | 11 | 243 | 22,8 | 10,5 |
| SP 2 | 7 | 172 | 12,5 | 2,5 |

# Służba zdrowia

Na terenie sołectwa Kamionka Wielka funkcjonuje samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bonus”, czynny od 7.00 do 19.00. W godzinach nocnych, tj. od godz. 19.00 do 7.00 rano, w soboty od godz. 13.00 oraz niedzielę, święta i dni ustawowo wolne od pracy, opiekę w przypadku nagłych zachorowań pełni Nowo-Sądeckie Centrum Ratownictwa i Transportu Medycznego.

Jest również Apteka z bogatym asortymentem lekarstw czynna oprócz wyznaczonych godzin, całodobowa na życzenie klienta.

# Kultura

###### Tab. 5. Na terenie sołectwa działa Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna

| Biblioteka | Księgozbiór | Liczba czytelników | Liczba wypożyczeń |
| --- | --- | --- | --- |
| Kamionka Wielka | 21 851 | 1611 | 65 800 |

Mieści się w niej także Centrum Informacji oraz jest możliwość korzystania z encyklopedii multimedialnej

Plan pracy Gminnego Ośrodka Kultury

w Kamionce Wielkiej na  rok 2006

1. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych - styczeń

2. Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych – styczeń

3. Dzień Babci i Dziadka – styczeń

4. Blok imprez „Ferie 2004”

- popołudnie z bajką - luty

- warsztaty komputerowe -luty

- zajęcia plastyczne - luty

- filmy dla młodzieży -luty

- zabawa dla dzieci – luty

5. Gminne  rozgrywki w  szachy – luty ( przy współpracy z LZS)

6..Gminny Konkurs plastyczny- wystawa pokonkursowa - marzec

7. Wystawa rękodzieła ludowego - marzec

8. „Mój wiersz” II konkurs literacki - marzec

9.Pokaz malowania pisanek – kwiecień

10 Spotkanie z leśniczym - kwiecień

11. Gminny Konkurs Recytatorski - maj

12. Prelekcja nt. 3 Maja - maj

13. Prezentacje Artystyczne Szkół - maj

14. Dzień Dziecka – zabawa w plenerze – czerwiec

15. Plener Malarski

16. Dzień Rodzica – (występ zespołu Mały Skalnik”) - czerwiec

17. „Lato w Dolinie Kamionki”- lipiec

18.Blok imprez „Lato 2004”

- wycieczki plenerowe – lipiec, sierpień

- filmy dla dzieci i młodzieży – lipiec, sierpień

- zajęcia plastyczne i komputerowe– lipiec, sierpień

-zabawa z konkursami i zgaduj-zgadulą– lipiec, sierpień

19 Wystawa literatury na temat II Wojny światowej – wrzesień

20. Konkurs Ortograficzny

21. Gminny Konkurs „Lachoskie godonie” - październik

22.Gminny Konkurs Piosenki Religijnej - październik

23.XIV Gminny Konkurs Opowiadania Bajek - listopad

24. Prelekcja nt. Odzyskania niepodległości przez Polskę - listopad

25. Konkurs na świąteczną ozdobę choinkową – listopad-grudzień

26. Zabawa andrzejkowa dla dzieci - listopad

27. Mikołaj - grudzień

28. Spotkanie opłatkowe dla działaczy kultury - grudzień

W ramach GOK działa:

- Kółko plastyczne

- Zespół Regionalny Pieśni i Tańca Ludowego „Skalnik” – powstał w 1982 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej i przyjął nazwę od najwyższego w okolicy wzniesienia. Zespół reprezentuje region etnograficzny  Lachów Sądeckich położony u podnóża  najdalej na północ wysuniętej części Karpat. Region Lachów Sądeckich należy do najbardziej atrakcyjnych kulturowo w Polsce , tak pod względem muzyki, śpiewu, tańca, jak zwyczajów i obrzędów, ale przede wszystkim niezwykle bogatego stroju, który w dużym stopniu decyduje o efekcie scenicznym.

- Dziecięcy Zespół Regionalny „ Mały Skalnik” powstał w 1984 roku. Założycielem zespołu a zarazem kierownikiem została  miłośniczka kultury ludowej pani Zofia Kociołek z Kamionki Wielkiej

Zespół ten przyjął swoją nazwę od najwyższego wzniesienia w okolicy Kamionki.

„Mały Skalnik” reprezentuje rejon etnograficzny „Lachów Sądeckich” położony u podnóża najdalej  na północ wysuniętej części Karpat. Region Lachów Sądeckich należy do najbardziej atrakcyjnych kulturowo w Polsce, tak pod względem muzyki, śpiewu, tańca, zwyczajów, obrzędów a przede wszystkim bogatego stroju, który w dużym stopniu decyduje o efekcie scenicznym.

„Mały Skalnik” prezentuje folklor w formie autentycznej.

Początki działalności zespołu to zbieranie tekstów, melodii, nauki tańca, śpiewu oraz dziecięcych zabaw. Początkowo zespół kierowany przez Zofię Kociołek występował na uroczystościach organizowanych w środowisku, głównie przez GOK. Funkcję akompaniatora sprawuje od początku istnienia zespołu Józef Trojan.

- Zespół śpiewaczy „Kamionczanki”

nie będąc w strukturze GOK działa

- Orkiestra Dęta

- Chór „Cantamus”

- Chór „Emaus”

- Klub sportowy (LKS Skalnik)

- Klub sportowy „Bartolomeus”

Na terenie sołectwa w sferze kultury działają:

- „Wieści Gminne” Kwartalnik Społeczno Kulturalny ukazujący się od 2000 r. w nakładzie 500 sztuk kwartalnie

# IV. Infrastruktura Techniczna

# Zaopatrzenie w wodę

- Wodociągi

W gminie Kamionka Wielka woda do celów bytowo – gospodarczych dla budownictwa mieszkaniowego i drobnych usług dostarczana jest z wodociągów zbiorczych oraz lokalnych. W Mystkowie znajduje się duży wodociąg zbiorczy oparty na ujęciach źródeł i dwóch studniach głębinowych. Obsługuje on także część Jamnicy oraz Mszalnicy. Pozostałe tereny gminy posiadają małe wodociągi lokalne i zagrodowe, oparte o ujęcia źródeł stokowych lub też własne ujęcia (w większości są to studnie kopane). We Wsi Kamionka Wielka są na każdym przysiółku ujęcia grawitacyjne. Największe ujęcia to na przysiółku nad Torami i Nad Stacją, które w 2005 roku zostały zasilone studniami wierconymi – głębinowymi i zaopatrują 76 gospodarstw, a ich możliwość zaopatrzenia w wodę jest dziesięciokrotnie większa.

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę gospodarstw domowych w gminie Kamionka Wielka oraz sposób zaopatrywania ich w wodę.

###### Tab. 6.

| Sołectwo | Liczba gospodarstw | Liczba gospodarstw zaopatrywanych z wodociągu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zbiorczego | zagrodowego | lokalnego |
| Bogusza | 110 | 0 | 90 | 20 |
| Jamnica | 128 | 38 | 90 | 0 |
| Kamionka Mała | 61 | 0 | 49 | 12 |
| Kamionka Wielka | 586 | 2 | 485 | 101 |
| Królowa Górna | 131 | 0 | 131 | 0 |
| Królowa Polska | 78 | 0 | 62 | 16 |
| Mystków | 271 | 271 | 0 | 0 |
| Mszalnica + Mszalnica Zagóra | 248 | 75 | 55 | 118 |
| RAZEM: | 1613 | 384 | 962 | 267 |

Na całkowitą liczbę gospodarstw 1613, ponad połowa, a dokładnie 59,6 % korzysta z wody pochodzącej z wodociągów zagrodowych, 384 gospodarstwa (23,8 %) są zaopatrywane z wodociągu zbiorczego, natomiast pozostała cześć – 267 gospodarstw  (16,6 %) – z wodociągu lokalnego.

Zgodnie z ostatnimi danymi, na obszarze całej gminy siec wodociągowa rozdzielcza ma łączną długość 56,8 km, natomiast wykonanych podłączeń  jest 1217. Zużycie wody ogółem w gospodarce komunalnej wyniosło 444,2 dm³/rok, co daje wskaźnik 55,4 m³/mieszkańca/rok.

# Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

W maju 2003 rozpoczęły się pierwsze prace w terenie związane z budową kanalizacji sanitarnej gminy. Plan realizacji kanalizacji dzieli te prace na trzy etapy. Obecnie realizowano I etap, obejmujący teren wsi Jamnica, Kamionka Mała i Kamionka Wielka (do przysiółka „Bania”). W pierwszym etapie do kanalizacji podłączonych zostanie 95 gospodarstw z Jamnicy, 72 z Kamionki Małej i 290 gospodarstw domowych z Kamionki Wielkiej. Realizacja kolejnych etapów w latach następnych.

###### Tab. 7. Poniższa tabela obrazuje wykonanie kanalizacji w gminie:

| Etap | I | I | I | RAZEM: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość | Jamnica | Kamionka Mała | Kamionka Wielka do Bani |  |
| Siec główna PCV 315 [mb] | 1000 | 1435 | - | 2435 |
| Siec główna PCV 250 [mb] | 436 | 365 | 2567 | 3368 |
| Siec rozdzielcza: - PCV 200 - PCV 160 | 5958 - | 3207 - | 9160 - | 18 325 - |
| Przyłącza PCV 160 [mb] | 2600 | 1667 | 6307 | 10 574 |
| Pompownie (szt.) - sieciowe - domowe | - - | - - | 3 1 | 3 1 |
| Rurociąg tłoczny [mb] | - | - | 1060 | 1060 |
| Ilość mieszkańców stałych | 751 | 364 | 1400 | 2515 |
| Ilość podmiotów gospodarczych | 31 | 2 | 35 | 68 |
| Ogółem mb kolektora dla poszczególnych etapów | 9994 | 6674 | 19 094 | 35 762 |

Koszt wszystkich prac realizowanych w I etapie zamknął się kwotą około 3,5 mln złotych. W kwocie tej 2/3 dotacji pochodzi z Funduszu „Sapard”. Na koniec 2005 roku do oczyszczalni popłynęły pierwsze ścieki z miejscowości Kamionka Mała, Jamnica i części Kamionki Wielkiej.

## Energetyka

Sołectwo Kamionka Wielka jest w całości zelektryfikowana. Energia elektryczna dostarczana jest od stacji GPZ 110/15 kV „Gorzków” w Nowym Sączu siecią średnich napięć 15 kV, w wykonaniu napowietrznym. Do odbiorców bezpośrednio energia dostarczana       jest napowietrzną, częściowo kablową siecią niskich napięć poprzez stacje transformatorowe.

## Telekomunikacja

Sołectwo Kamionka Wielka obsługiwana jest przez Rejon Telekomunikacji w Nowym Sączu, Tele Beskid oraz w dużej części przez telefonie komórkowe. Kamionka Wielka posiada łączność telekomunikacyjną w 98%.

## Komunikacja

###### Tab. 8.  Drogi

| Miejscowość i nazwa drogi | Długość drogi [m] | Powierzchnia [m²] | Rodzaj nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- |
| KAMIONKA WIELKA |  |  |  |
| - Kamionka Wielka – Godówka I | 570 | 2565 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Godówka II | 620 | 2790 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Zagroda | 700 | 3150 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka - Popielówka | 630 | 2835 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Kosówka | 1020 | 4590 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Rynek | 95 | 427 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Dworskie | 3975 | 17 887 | bitumiczna 1950 żwirowa 1825 betonowa 200 |
| - Kamionka Wielka – Plebańskie Dziołek | 1920 | 8640 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Porębówka | 650 | 2925 | żwirowa |
| - Kamionka Wielka - Ptakówka Niżna | 720 | 3240 | betonowa |
| - Kamionka Wielka – Srokówka | 270 | 1215 | betonowa |
| - Kamionka Wielka – Basiagówka | 450 | 2025 | betonowa |
| - Kamionka Wielka – Tacałówka | 720 | 3240 | bitumiczna betonowa |
| - Kamionka Wielka – Fydówka – Niwy | 1200 | 5400 | bitumiczna 850 żwirowa 350 |
| - Kamionka Wielka – Kocembówka | 400 | 1800 | betonowa |
| - Kamionka Wielka – Malczakówka | 700 | 3150 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Żakówka | 420 | 1890 | betonowa |
| - Kamionka Wielka – Surmówka | 225 | 1012 | betonowa |
| - Kamionka Wielka – Trojanówka | 950 | 4275 | betonowa |
| - Kamionka Wielka – Sapałówka | 400 | 1800 | betonowa |
| - Kamionka Wielka – Krawcówka | 200 | 900 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Węgrzynówka | 520 | 2340 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Kowalikówka | 450 | 2025 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Ziobroskówka-Homontówka. | 920 | 4140 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Koniec Wsi | 1060 | 4770 | żwirowa |
| - Kamionka Wielka – Koniec Wsi I | 180 | 810 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Królówka | 170 | 765 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Podlipa | 180 | 810 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Rachelówka | 590 | 2655 | betonowa |
| - Kamionka Wielka – Góry Rachelowskie | 5270 | 23 715 | żwirowa |
| - Kamionka Wielka – Cempówka | 900 | 4050 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Koło Poczty | 193 | 868 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Nad Stacją | 500 | 2250 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Góry Nad Stacją | 360 | 1620 | bitumiczna |
| - Kamionka Wielka – Góry Świgutowskie | 750 | 3375 | betonowa |
| - Kamionka Wielka – Głębuczek | 860 | 3870 | żwirowa |

Transport osobowy

Przez teren sołectwa Kamionka Wielka przebiega dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa relacji Tarnów – Nowy Sącz, Krynica – Nowy Sącz, oraz Kraków – Tarnów – Nowy Sącz.

Ponadto kursują dwie linie MZK:

Nowy Sącz relacji Nowy Sącz- Kamionka Wielka linia nr 26 oraz Nowy Sącz- Bogusza linia nr 37

Linie PKS Nowy Sącz w kierunku Bogusza, Florynka, Grybów, Krynica.

Prywatni przewoźnicy (bus) na trasie:

- Nowy Sącz -Kamionka Wielka

- Nowy Sącz – Ptaszkowa

- Nowy Sącz – Grybów

- Nowy Sącz - Florynka

# V. SFERA GOSPODARCZA

# Przemysł

###### Tab. 9. W obrębie sołectwa Kamionka Wielka działają głównie firmy zajmujące się handlem. Ilość firm działających w obrębie wsi obrazuje poniższa tabelka:

| Branża | Produkcja | Budownictwo | Handel | Gastronomia | Transport | Usługi inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba firm | 13 | 14 | 27 | 6 | 16 | 11 |

Do największych firm zaliczają się:

-	Firma Handlowo – Usługowo - Produkcyjna „BOGDAŃSKI” mająca siedzibę główną w Kamionce Wielkiej (Firma „BOGDAŃSKI” Przedmiotem działalności firmy ''BOGDAŃSKI'' był jest produkcja okien i drzwi z PCV.

-	Spółka cywilna „NOMICO” mieszcząca się również w Kamionce Wielkiej (Firma „NOMICO” powstała w 1991 roku i od początku swej działalności specjalizuje się    w produkcji wysokiej jakości wyrobów papierniczych.  Od 1995 roku firma posiada licencję The Walt Disney Company na wzornictwo),

# Rolnictwo

###### Tab. 10. Charakterystyka gospodarstw rolnych

|  | Liczba gosp. W Gminie | Liczba gosp. W Sołectwie |
| --- | --- | --- |
| Od 1 do 5 ha | 827 | 288 |
| Od 5 do 10ha | 86 | 7 |
| Razem | 913 | 295 |

###### Tab. 11. Średnia powierzchnia gospodarstw w sołectwie

|  | Ogólna Powierzchnia gruntów | Użytki rolne |  |  |  |  | Lasy i grunty leśne | Pozostałe grunty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razem | Grunty orne | Sady | łąki trwałe | Pastwiska trwałe |  |  |
| Ogółem w Gminie | 6301 | 2935 | 1585 | 8 | 896 | 446 | 2995 | 371 |
| Kamionka Wielka | 1507 | 802,6 | 656,64 | - | 107,67 | 38,29 | 291,93 | 412,47 |

Ryc. 3.

# Leśnictwo

###### Tab. 12. Powierzchnia lasów prywatnych i państwowych w sołectwie Kamionka Wielka

| Sołectwo | Powierzchnia lasów w ha | Prywatne | Państwowe |
| --- | --- | --- | --- |
| Kamionka Wielka | 291 | 157,14 | 133,86 |

# VI. Analiza SWOT

Analiza SWOT stanowi kompleksowe narzędzie służące do określenia sytuacji wewnętrznej  wsi. Głównie opiera się ona na 4 filarach.- czynnikach mających wpływ  na jej rozwój.

Wnioskowanie szans i zagrożeń w przedstawionej powyżej części dokumentu oparte zostało na zestawieniu mocnych i słabych stron. Innymi słowy szanse i zagrożenia stanowią pochodną wielu czynników. Są też obciążone pewnym subiektywnym podejściem do oceny, osób i grup środowiskowych, uczestników procesu konsultacji społecznych, co zawsze jest nieuniknione w przypadku konieczności wyboru kluczowych czynników dla rozwoju gminy, w warunkach istnienia wielu kryteriów oceny.

MISJA SOŁECTWA

Misją wsi jest zapewnienie warunków trwałego podnoszenia poziomu bytu materialnego i kulturalnego mieszkańców, wykorzystanie naturalnych zasobów lokalnych, walorów przyrodniczych i zbudowanie niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej dla mieszkańców i klientów.

###### Tab. 13. Elementy Analizy SWOT

| ##### CEL: Wzrost atrakcyjności sołectwa, rozwój infrastruktury, tworzenie rynku pracy. |  |
| --- | --- |
| Mocna strony | ##### Słabe strony |
| - Dobra i ciągle rozbudowywana infrastruktura techniczna i społeczna. - Powszechny dostęp do infrastruktury społecznej - Poprawa warunków życia mieszkańców, uprawiania sportu. - Rozwój życia kulturalnego oparte na przywiązaniu do tradycji i korzeni . - Aktywizacja społeczności lokalnej w kierunku podnoszenia wykształcenia. - Istnienie mocno ugruntowanej tradycji lokalnej kultywowanej w zespołach artystycznych. - Niskie zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. - Zróżnicowane walory przyrodnicze znacznej części sołectwa. - Bliskość dużego ośrodka miejskiego – Nowego Sącza, który stanowi duży i atrakcyjny rynek zbytu dla produktów wytwarzanych na terenie Kamionki Wielkiej. - Rozwijający się przemysł drobny. - Prawidłowo rozwinięte usługi i handel - Korzystniejszy dostęp do szkolnictwa na poziomie wyższym, dzięki bliskiemu położeniu w stosunku do Nowego Sącza - Dobrze rozwinięte szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne - Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego . - Doświadczenie w zakresie realizowania inwestycji . - Istniejąca strategia rozwoju Gminy. - Struktura demograficzna- dobra struktura wiekowa mieszkańców, - Wysoki wskaźnik aktywności gospodarczej - Atrakcyjne tereny turystycznie, nieskażone środowisko przyrodnicze. - Dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna. - Teren łatwy do penetracji piesze, rowerowej i konnej. - Możliwość wzbogacenia oferty usług turystyczno – rekreacyjnych. - Istniejąca bogata infrastruktura techniczna z możliwością rozbudowy dla potrzeb nowych inwestycji. | - Brak usług specjalistycznych pozwalających wykorzystać naturalne walory Kamionki Wielkiej. - Zbyt niskie środki finansowe na równomierne zaspokojenie potrzeb i aspiracji mieszkańców. - Słabo rozwinięta w gminie sfera produkcji i rzemiosła. - Słabo rozwinięta turystyka i agroturystyka, która mogłaby się stać ważną dziedziną lokalnej gospodarki - Niska dostępność kapitału dla małych i średnich przedsiębiorców, a także dla rozpoczynających działalność gospodarczą. - Wysoki poziom bezrobocia, które dotyka również osoby młode, dobrze wykształcone. - Niski poziom opieki zdrowotnej. - Brak atrakcyjnych miejsc pracy gwarantujących możliwości zatrudnienia, a tym samym powrotu ludzi młodych po ukończeniu uczelni wyższych do swoich rodzinnych siedzib na terenie gminy. - Niewystarczająco rozwinięty system drogowy oraz niezadowalający stan dróg istniejących - Brak uzbrojonych gruntów, które mogłyby stanowić ofertę dla potencjalnych inwestorów - Skomplikowane przepisy prawne regulujące inwestycje gminne oraz częste zmiany przepisów - Brak obiektów sportowych. - Wysoka stopa bezrobocia - Ograniczone zasoby rzeczowe i finansowe, które mogą być wykorzystywane na rzecz rozwiązywania problemów społecznych - Wzrastająca liczba ludzi ubogich - Nowe zadania zlecane gminie bez pokrycia finansowego ze strony środków centralnych - Pojawienie się niekorzystnych tendencji migracyjnych – odpływ osób młodych, w wieku produkcyjnym do większych aglomeracji - migracje poza teren państwa. - Konserwatyzm społeczności lokalnej przejawiający się niechęcią do radykalnych zmian oraz otwarciem na nowe rozwiązania gospodarcze i społeczne - Niedofinansowane placówki pomocowe - Brak środków finansowych na likwidację skutków bezrobocia - Niedostateczna opieka nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi - Brak w gminie ośrodków rekreacyjno – sportowo –kulturowych - Zanieczyszczenie wód powierzchniowych spowodowane niepełnym skanalizowaniem gminy. - Zanieczyszczenie powietrza w okresie zimowym spowodowane niską emisją z indywidualnych źródeł ciepła. - Mała ilość zagospodarowanych miejsc mogących służyć rekreacji. - Brak informacji o miejscach i obiektach o charakterze turystyczno-rekreacyjnym. |

###### Tab. 14.

| Szanse | ##### Zagrożenia |
| --- | --- |
| - Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej sprzyjającej rozwojowi społeczności oraz podnoszącej atrakcyjność gminy dla turystów korzystających z jej walorów. - Rozbudowa infrastruktury technicznej dla osiągnięcia pełnego i harmonijnego rozwoju całej gminy. - Stworzenie warunków do pełnej ochrony zasobów przyrodniczych - Wykorzystanie potencjału sąsiadujących sołectw dla złagodzenia deficytu miejsc pracy oraz zagwarantowanie dostępności do specjalistycznych usług ponadpodstawowych. - Członkostwa w UE, umożliwiające szersze uczestnictwo w programach pomocowych - Wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży różnymi formami edukacji. Edukacja społeczeństwa w kierunku kształtowania pozytywnych postaw w zakresie zdrowego stylu życia. - Poprawiająca się koniunktura gospodarcza Polski: wzrost PKB, powolny spadek bezrobocia - Otwarcie zagranicznych rynków pracy – redukcja bezrobocia - Pomoc UE dla rolników – dopłaty bezpośrednie, ubóstwo dotyczy zwłaszcza terenów wiejskich – małorolni właściciele gospodarstw - Skanalizowanie gminy - Rozbudowa bazy turystycznej. - Rozwój przedsiębiorczości, pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych. | - Sytuacja makroekonomiczna – ciągła niestabilność finansów publicznych zagraża długofalowemu planowaniu - Groźba zapaści inwestycyjnej - Nasilanie się konfliktów społecznych, potęgowanych trudną sytuacją finansową gospodarstw domowych - Groźba starzenia się społeczności lokalnej, na wskutek odpływu ludzi młodych do innych ośrodków miejskich w poszukiwaniu zatrudnienia - „Depresja prokreacyjna” – małżeństwa, zwłaszcza młode, świadomie rezygnują z posiadania licznego potomstwa (model rodzinny 2+1) - Zagrożenia klimatyczne – związane z możliwością występowania cyklicznych klęsk powodziowych, destabilizujących życie mieszkańców i utrudniających trwały rozwój gospodarczy gminy - Wysoki poziom bezrobocia - Obarczanie samorządów lokalnych kolejnymi zadaniami za którymi nie idzie przekazywania środków finansowych na ich realizację - Długotrwałe uzależnienie rodzin od pomocy społecznej - Starzenie się społeczeństwa - Brak środków na budownictwo społeczne - Zmiany przepisów dotyczące gospodarki przestrzennej. |

# VII. Realizacja zadań

Działania wsi Kamionka wielka będą koncentrowały się w stosunku do poszczególnych obszarów według poniższych założeń :

A) poprawa stanu środowiska naturalnego:

1. pełna sanitacja wsi – kanalizacja , przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na gnojowicę i płyty gnojowe

2. Budowa ujęć wody i proekologiczne zagospodarowanie odpadów

3. propagowanie ekologicznego rolnictwa

4. przeciw działanie emisji zanieczyszczeń powietrza.

5. regulacja potoków i cieków wodnych

B) Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Modernizacja dróg lokalnych oraz chodników na terenie wsi

2. Budowa , rozbudowa i modernizacja ciągu linii oświetlenia

3. Budowa i modernizacja mostów i  kładek pieszo-jezdnych

4. Budowa parkingu

5. Budowa, rozbudowa  i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Ośrodek Zdrowia, Dom Pomocy Społecznej, Centrum Medyczno Rehabilitacyjne, Przedszkole, Szkoły, Gimnazjum, Urząd Gminy

C) Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

1. zagospodarowanie przestrzenne gminy- z uwzględnieniem zmian pod bieżące potrzeby

2. Działania na rzecz powstawania nowych miejsc pracy na terenie wsi poprzez tworzenie dogodnych warunków inwestowania i zakładania własnej działalności gospodarczej

3. Wdrożenie systemu zachęt i wsparcia dla rolników

4. Zachowanie dziedzictwa i tożsamości kulturowej mieszkańców

5. Zapewnienie bezpieczeństwa wsi

D) Rozwój infrastruktury społecznej kulturalnej i rekreacyjnej

1. Budowa , rozbudowa obiektów rekreacyjno sportowych

2. Wykorzystanie walorów wsi, rozwój bazy turystyczno rekreacyjnej

3. Budowo ścieżek pieszo- rowerowo- konnych

4. Zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu poprzez dostęp do infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej

###### Tab. 15.

| DZIAŁANIA |  |  | NAZWA PLANOWANEGO ZADANIA | CZAS REALIZACJI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. POPRAWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO |  |  |  |  |
| A.1. | Pełna sanitacja wsi | Budowa dalszego ciągu kanalizacji od Bani do Końca Wsi |  | 2006-2008 |
|  |  | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków bytowych w ilości 22 |  | 2006-2013 |
|  |  | Budowa zbiorników i płyt gnojowych w gospodarstwach rolnych |  | 2006-2009 |
| A.2. | Budowa ujęć wody i proekologiczne zagospodarowanie odpadów | Budowa ujęć wody na terenie wsi ( przysiółek Dworskie-Plebańskie, Środek Wsi, Koniec Wsi) opracowanie bilansu potrzeb w zakresie zużycia wody, zinwentaryzowanie źródeł wody na terenie wsi, kontynuowanie badań w terenie wiercenia i poszukiwania wód |  | 2006-2013 |
|  |  | Wprowadzenie stałej segregacji odpadów (pojemniki przydomowe) |  |  |
| A. 3. | Propagowanie ekologicznego rolnictwa | propagowanie ekologicznego rolnictwa poprzez edukacje wdrażanie systemu zachęt i wsparcie dla gospodarstw rolnych stosujących naturalne metody uprawy ziemi i hodowli zwierząt i produkujące zdrową żywność |  | 2006-2013 |
| A. 4. | Przeciwdziałanie emisji zanieczyszczeń powietrza. | Przeciwdziałanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez preferowanie ekologicznych systemów grzewczych, wymiana eternitowych pokryć dachowych, zamiana dotychczasowych urządzeń grzewczych |  | 2006-2013 |
|  |  | Wykorzystanie energii odnawialnej, edukacja mieszkańców w kwestii utylizacji szkodliwych odpadów |  |  |
| A. 5. | Regulacja potoków i cieków wodnych | Regulacja potoku Kamionka i zabezpieczenie osuwisk na ciągu potoku od Końca Wsi do Kamionki Małej, |  | 2006-2013 |
|  |  | Popielówka ( władanie RZGW nr geodez. 535) |  | 2006-2009 |
|  |  | Kosówka ( władanie RZGW nr geodez. 578) |  | 2006-2013 |
|  |  | Kocembówka ( władanie RZGW nr geodez. 1364) |  | 2006-2013 |
|  |  | Ziobroskówka- Homontówka ( władanie RZGW nr geodez. 2578) |  | 2006-2008 |
|  |  | Trojanówka- Sapałówka ( władanie RZGW nr geodez. 1936) |  | 2006-2013 |
|  |  | Cempówka- Tacałówka ( władanie RZGW nr geodez. 1187) |  | 2006-2008 |
| B. ROZWÓJ SYSTEMU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |
| B.1. | Modernizacja dróg lokalnych oraz chodników na terenie wsi | Budowa drogi Góry Rachelowskie (Koniec Wsi -Rachelówka) |  | 2006-2013 |
|  |  | Budowa drogi Dworskie-Nawojowa |  | 2006-2013 |
|  |  | Budowa drogi od mostu Basiagówka do przysiółku Ptakówka Niżna |  | 2006-2013 |
|  |  | Budowa drogi Popielówka |  | 2006-2009 |
|  |  | Budowa drogi od mostu Porębówka do przysiółku Rozmusie |  | 2006-2013 |
|  |  | Bieżące remonty i naprawa dróg gminnych na terenie wsi |  | CIĄGŁY |
|  |  | Budowa zatoczek na drogach gminnych – 22 |  | CIĄGŁY |
|  |  | Budowa chodników przy drodze powiatowej: Kamionka Mała- Sieg (Centrum), Od Kościoła do Szkoły nr 2 Od Węgrzynówki do Końca Wsi Od Szkoły nr 1 do przejścia na boisko sportowo rekreacyjne |  | 2006-2013 |
|  |  | Założenie luster drogowych na przysiółkach sztuk – 16 |  | 2006-2013 |
|  |  | Oznakowanie drogi powiatowej przy budynkach szkolnych i utworzenie dwóch nowych przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 2 i miedzy Szkołą Podstawową nr1 a Kamionką Małą |  |  |
| B.2. | Budowa , rozbudowa i modernizacja ciągu linii oświetlenia | Budowa , rozbudowa i modernizacja ciągu linii oświetlenia na poszczególnych przysiółkach sołectwa |  | 2006-2013 |
| B.3. | Budowa i modernizacja mostów i kładek pieszo-jezdnych | Piaskowanie, malowanie i modernizacja nawierzchni mostów – 13, i kładki pieszo-jezdne-4) |  | 2006-2013 |
| B.4. | Budowa parkingu | Budowa parkingu obok starego kościoła |  | 2007-2009 |
| B.5. | Budowa, rozbudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej: ośrodek zdrowia, Dom Pomocy Społecznej, Centrum Medyczno Rehabilitacyjne, Przedszkole, Szkoły, Gimnazjum, Urząd Gminy | Remont kapitalny istniejącego budynku Ośrodka zdrowia, |  | 2007-2013 |
|  |  | Budowa budynku wielofunkcyjnego na działkach: 228/4, 230/2, 230/9 dla potrzeb przedszkola oraz centrum medyczno- rehabilitacyjnego z uwzględnieniem specjalistycznych gabinetów lekarskich |  | 2007-2013 |
|  |  | Adaptacja budynku przy Szkole Podstawowej nr 2 na potrzeby pomocy społecznej lub Przedszkola. |  |  |
|  |  | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy: utworzenie gminnego centrum kulturalnego z zapleczem dla Zespołów Regionalnych, Chórów i Orkiestry, sala obrad dla potrzeb Gminy i Sołectwa. |  | 2007-2013 |
|  |  | Mała architektura wokół obiektów szkolnych- Gimnazjum Publiczne, Szkoła nr 1 i nr 2 |  | 2006-2008 |
|  |  | Wymiana dachu na Szkole nr 1 |  | 2010-2013 |
|  |  | Dokończenie urządzenia węzła kuchenno – jadalnego przy Szkole nr 2 |  | 2006-2008 |
|  |  | Wyprowadzenie Wentylacji i przeprowadzenie kominów, przebudowa ogrzewania mieszkań służbowych przy Szkole nr 2 |  | 2006-2013 |
|  |  | Budowa bezpiecznych wyjść przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 oraz Gimnazjum |  | 2006-2008 |
|  |  | Adaptacja pomieszczeń na świetlicę środowiskową przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 oraz Gimnazjum |  | 2006-2013 |
|  |  | Stworzenie przy Gimnazjum Centrum Popularyzacji Wiedzy |  | 2006-2008 |
|  |  | Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych |  | 2006-2013 |
|  |  | Wdrożenie programu „Internet w każdej Sali lekcyjnej” w naszych obiektach szkolnych |  | 2006-2008 |
| C. POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW |  |  |  |  |
| C.1. | zagospodarowanie przestrzenne gminy- z uwzględnieniem zmian pod bieżące potrzeby | Sporządzenie korekty do planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy w oparciu o potrzeby mieszkańców |  | 2006-2013 |
|  |  | Zabezpieczenie istniejących osuwisk i przemieszczenie zagrożonych mieszkańców. |  |  |
| C.2. | Działania na rzecz powstawania nowych miejsc pracy na terenie wsi poprzez tworzenie dogodnych warunków inwestowania i zakładania własnej działalności gospodarczej | Urządzenie pracowni językowych oraz komputerowych przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjum dla mieszkańców w celu szukania i pozyskania nowych miejsc pracy |  | CIĄGŁY |
|  |  | Kształcenie dorosłych poprzez kursy w celu podnoszenia kwalifikacji w zakresie nowych wymagań rynku pracy |  |  |
| C.3. | Wdrożenie systemu zachęt i wsparcia dla rolników | Wprowadzenie edukacji o środkach pomocowych z Unii Europejskiej dla gospodarstw niskotowarowych i dostosowania do standardów |  | CIĄGŁY |
|  |  | Dostosowanie gospodarstw do wytwarzania zdrowej żywności oraz specjalistycznych usług pod potrzeby turystyki i agroturystyki |  |  |
|  |  | Wykorzystanie bliskości miasta i utworzenie zielonych szkół w gospodarstwach |  |  |
|  |  | Budowa Punktu Skupu Żywca |  | 2006-2007 |
| C.4. | Zachowanie dziedzictwa i tożsamości kulturowej mieszkańców | Opracowanie informatora o dziedzictwie kulturalnym, sporcie i rekreacji i wprowadzenie do sprzedaży |  | 2006-2009 |
|  |  | Renowacją kapliczek przydrożnych i objęcie ich opieką |  |  |
| C. 5. | Zapewnienie bezpieczeństwa wsi | Wstawienie znaków ograniczających szybkość wzdłuż drogi powiatowej i dróg gminnych |  | CIĄGŁY |
|  |  | Zwiększenie kontroli sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, edukacja mieszkańców w temacie przeciw działania alkoholizmowi i narkomanii |  |  |
|  |  | Uaktywnienie mieszkańców w zaangażowanie w formach samopomocy |  |  |
| D. Rozwój infrastruktury społecznej kultury i rekreacji |  |  |  |  |
| D.1. | Budowa , rozbudowa obiektów rekreacyjno sportowych | Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z ogrodzeniem w miejscowości Kamionka Wielka. |  | 2006-2008 |
|  |  | Budowa placu zabaw dla dzieci i wypoczynku sobotnio niedzielnego na działce: nr 721, wyczyszczenie i modernizacja basenu kąpieliskowego z urządzeniem plaży |  |  |
|  |  | Budowa budynków pomocniczych oraz uruchomienie byłego kamieniołomu na posesji Trojanów do celów wspinaczek amatorskich i wyczynowych |  | 2006-2013 |
| D.2. | Wykorzystanie walorów wsi, tworzenie bazy turystyczno rekreacyjnej | Opracowanie folderu turystycznego- szlaki turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne, miejsca biwakowania, miejsca widokowe, dostosowanie szkół w zaplecze noclegowe |  | 2006-2013 |
| D.3. | Budowo ścieżek pieszo- rowerowo- konnych | Budowo ścieżek pieszo- rowerowo- konnych na trasie Rachelówka, Kępica, Kamionka Mała (granicami), |  | CIĄGŁY |
|  |  | Budowa ścieżek rowerowych na ciągu drogi powiatowej przez poszerzenie poboczy |  |  |
| D.4. | Zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu poprzez dostęp do infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej | Poszerzenie gminnego centrum informacyjnego przy gminnej bibliotece publicznej w Kamionce Wielkiej o punkt informacji turystycznej dotyczącej możliwości zakwaterowania wyżywienia, kosztach pobytu, atrakcjach turystycznych, krajobrazowych i kulturowych |  | 2007-2013 |
|  |  | Szersze udostępnienie obiektów sportowych pod potrzeby społeczeństwa wsi oraz turystów |  | CIĄGŁY |

# VIII Oczekiwane wskaźniki osiągnięcia Planu Rozwoju Lokalnego

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego będzie poddawana sprawdzeniu na poszczególnych etapach, na koniec każdego okresu programowania (2006 – 2009, 2009 – 2013) oraz na koniec okresu objętego niniejszym Planem. Kontroli podlegać będzie stopień realizacji poszczególnych celów, monitorowanie postępu wdrażania zaplanowanych działań, ich zgodności z harmonogramem, sposób finansowania oraz rezultaty.

W wyniku wdrożenia działań zaplanowanych w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2006 – 2009 przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników ogólnych:

- wzrost poziomu zwodociągowania sołectwa,

- wzrost poziomu skanalizowania sołectwa,

- ekologia w rolnictwie

- przeciwdziałanie emisji zanieczyszczeń

- regulacja potoków cieków

- polepszenie stanu dróg,

- zwiększenie długości dróg oraz chodników,

- budowa, rozbudowa i modernizacja ciągu linii oświetlenia

- budowa i modernizacja mostów

- budowa parkingu

- budowa, rozbudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej: adaptacja budynku dla pomocy społecznej, budowa centrum medyczno – rehabilitacyjnego, przedszkole, ośrodek zdrowia, szkoły podstawowe, gimnazjum

- zagospodarowanie przestrzenne sołectwa;

- działania na rzecz powstania nowych miejsc pracy na terenie sołectwa poprzez tworzenie dogodnych warunków inwestowania oraz zakładania własnej działalności gospodarczej;

- wdrożenie systemu zachęt i wsparcia dla rolników

- zachowanie dziedzictwa kulturowego

- poprawa stanu bezpieczeństwa

- budowa, rozbudowa obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;

- budowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury

- budowa ścieżki pieszo – rowerowo - konnej

- wykorzystanie walorów gminy, stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej;

- zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu poprzez dostęp do infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej

  - Dokończenie budowy węzła kuchenno – stołowego przy Szkole Podstawowej nr 2

  - Budowa zatoczki i wiaty przystankowej na wprost Ośrodka Zdrowia

- Wspieranie gospodarstw przez pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarczych

Wspieranie gospodarstw ma na celu zapewnienie przejściowego wsparcia dochodu gospodarstw z jednocześnie podejmowanym działaniem mającym zapewnić produkcję w przyszłości. Gospodarstwa te prowadzą produkcję na samozaopatrzenie i każda pomoc finansowa efekty nawet w formie obrobionych i zagospodarowanych pól.

- Promocja gminy poprzez kulturę

Wieś Kamionka Wielka dostrzega ogromne znaczenie działalności kulturalnej w całokształcie spraw, jakimi się zajmuje. Działający od 26 lat Gminny Ośrodek Kultury, zajmuje się propagowaniem wśród mieszkańców wsi kultury i sztuki. Przy GOK skupione są dwa zespoły folklorystyczne Duży i Mały Skalnik, Orkiestra Dęta, chór, Zespół śpiewaczy Kamionczanki  Działa wielu twórców ludowych w zakresie rzeźby, malarstwa i hafciarstwa. Istnieje Szkółka Muzykowania Ludowego, organizowane są różne imprezy kulturalne, a także również wydawana jest gazeta gminna, zatytułowana „Gminne Wieści”.

- Promowanie Gminy i Wsi poprzez zespoły w niej działające

Już sama ilość działających zespołów w gminie Kamionka Wielka raczej małej, bo liczącej około 9 tysięcy mieszkańców świadczy o tym, że Gmina Kamionka Wielka jest wyjątkowa w skali województwa, a może nawet kraju. Zespoły kultywują bardzo tradycje regionalne z regionu lachowskiego (okolice Nowego Sącza), pielęgnując śpiew, taniec ludowy i wiele wspaniałych obrzędów. Oryginalne stroje ludowe (w całości robione ręcznie) zachwycają zarówno kolorystyką jak i starannością wykonania. W Kamionce Wielkiej istnieją i działają następujące zespoły regionalne: Zespół Regionalny „Mszalniczanie”, Zespół Regionalny „Skalnik”, Zespół Regionalny „Mali Mszalniczanie”, Zespół Regionalny „Mali Mystkowianie”, Zespół Regionalny „Mały Skalnik”, Zespół Śpiewaczy „Kamionczanki”. Zespoły sukcesywnie biorą udział w wielu konkursach i festiwalach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. To tylko niektóre przykłady popularyzacji kultury na forum ogólnopolskim i międzynarodowym. Są one znakomitą formą promocji gminy, bowiem w każdym przypadku ukazują obraz polskiej „żywej kultury”, jak również są okazją do poznania gminy, poprzez bezpośrednie prezentacje, rozmowy, foldery, płyty CD itp.

- Promocja Gminy i Wsi poprzez imprezy kulturalne

Z wielu imprez organizowanych przez tutejszy Gminny Ośrodek Kultury wymieńmy trzy największe. W Kamionce Wielkiej od 26 lat organizowana jest doroczna impreza plenerowa pt. „Lato w Dolinie Kamionki”. Jest to największe wydarzenie kulturalne, którego widownię stanowi ponad 2 tysiące mieszkańców gminy i ościennych miejscowości, ale też coraz częściej przyjeżdżających turystów. Impreza jest podsumowaniem dorobku kulturalnego gminy - prezentują się zespoły artystyczne, na wystawie pokazują swój dorobek twórcy ludowi. Imprezie towarzyszą też występy zespołów zaproszonych z innych gmin. Impreza jest każdorazowo głośno odnotowywana przez sądeckie media. Kolejna impreza      to „Prezentacje Artystyczne Szkół - PAS”, od 9 lat doroczna impreza wyławiająca i prezentująca prawdziwe talenty (muzyka, taniec, śpiew, kabaret, plastyka) w szkołach podstawowych i gimnazjach. Warto odnotować, że przez scenę tej imprezy przewija się każdorazowo kilkaset młodych wykonawców. Trzecią imprezą jest organizowany od 21 lat Gminny Przegląd Grup Kolędniczych. Impreza zainicjowana przed laty ma za główne zadanie ochronę przed zapomnieniem wspaniałych zwyczajów kolędowania, ukazanie grup kolędniczych charakterystycznych dla tego regionu etnograficznego.

Jest to kolejny przykład możliwości promocyjnych już w szerszym zakresie Każda z tych i innych imprez ma swojego adresata zarówno na scenie, jak i na widowni. To właśnie jest wyrazisty przykład promocji gminy poprzez kulturę. Niemały udział w tym mają media lokalne i ogólnopolskie, informujące o wydarzeniach kulturalnych i ich organizatorach.

- Promocja Gminy i Wsi poprzez wydawnictwa

Jedną z najbardziej popularnych form promocji gminy Kamionka Wielka jest wydawanie Kwartalnika Społeczno - Kulturalnego Gminy „Gminne Wieści”. Gazeta  ta zaczęła ukazywać się od początku 2001 roku. Powstaje ona dzięki zaangażowaniu społecznych redaktorów, a wydawcą jej jest Gminny Ośrodek Kultury. Na łamach kwartalnika znajdują miejsce wszystkie najważniejsze sprawy – zarówno sukcesy jak i problemy – jakimi żyje gmina. Gazeta informuje o pracy Rady Gminy, Urzędu Gminy i podległych jednostkach, przedstawiając zarówno zamierzenia jak i późniejsze sprawozdania z ich realizacji. Sporo jest w niej informacji o bogatym życiu kulturalnym gminy. Na łamach „Gminnych Wieści” zamieszczane są historie poszczególnych miejscowości, oraz sprawy, jakimi żyją dziś. Oddzielną rubrykę poświęcona jest poszczególnym szkołom i parafiom.

Gminny Ośrodek Kultury wydał kolorowe foldery wszystkich w/w zespołów regionalnych. Zespoły te mają też nagrane płyty CD. W Urzędzie Gminy znajdują się też pocztówki o Gminie Kamionka Wielka i powstałych tu gospodarstwach agroturystycznych. Wszystkie te działania, chociaż różne w swojej formie, zmierzają do jednego celu – promocji gminy.

IX. Kompatybilność działań Planu Rozwoju Lokalnego z Priorytetami Narodowego Planu Rozwoju, Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa i Powiatu.

Planowane do realizacji projekty w ramach niniejszego Planu Rozwoju Lokalnego wpisują się w realizację celów strategicznych określonych w szczególności dla Gminy Kamionka Wielka oraz dla powiatu nowosądeckiego i całego województwa małopolskiego. W wielu przypadkach projekty te są komplementarne względem siebie oraz względem przedsięwzięć realizowanych w sąsiednich miejscowościach.

Gospodarka województwa i powiatu wywiera bezpośredni wpływ na procesy zachodzące w gminach i wsiach. Otoczenie dalsze, w postaci gospodarki kraju i gospodarki światowej we współczesnych czasach ma nie mniejsze znaczenie jak stan gospodarki w najbliższym sąsiedztwie. Procesy społeczne i ekonomiczne, zachodzące w krajach bezpośrednio sąsiadujących z Polską, jak i dalszych, znajdują odbicie w kondycji poszczególnych firm i całych branż gospodarczych.

Ważnymi czynnikami, które warunkują rozwój gminy i które należy brać pod uwagę są:

- Narodowy Plan Rozwoju,

- Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego

- Strategia Rozwoju Regionalnego Powiatu Nowosądeckiego

- Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kamionka Wielka

Wszystkie działania związane z realizacją projektów zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego są spójne z działaniami realizowanymi na podstawie wyżej wymienionych dokumentów.

# X. Plan finansowy

## Analiza budżetu Gminy i Wsi Kamionka Wielka

W niniejszym opracowaniu oparto się na planie budżetu Gminy Kamionka Wielka na rok 2005 przyjęty uchwałą budżetową nr XIX/167/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. Plan dochodów gminy ustalono na kwotę 16.559.145 zł. Szczegółowy plan zawiera tabela .

###### Tabela 16 Dochody budżetowe Gminy Kamionka Wielka w 2005r.

| dział | Nazwa | plan 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dochody | struktura |
| 010 | Rolnictwo | 2 329 500 | 14,07% |
| 020 | Leśnictwo | 2 000 | 0,01% |
| 600 | transport i łączność | 30 000 | 0,18% |
| 700 | gospodarka mieszkaniowa | 281 030 | 1,70% |
| 750 | administracja publiczna | 104 200 | 0,63% |
| 751 | urz. naczel. nrg. Wł. pań. kontr. oraz sądów. | 1 260 | 0,01% |
| 754 | bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. | 2 750 | 0,02% |
| 756 | dochody od osób prawnych, fizycznych | 2 845 444 | 17,18% |
| 758 | różne rozliczenia | 8 707 691 | 52,59% |
| 801 | oświata i wychowanie | 127 400 | 0,77% |
| 852 | pomoc społeczna | 2 037 870 | 12,31% |
| 900 | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000 | 0,54% |
|  | RAZEM | 16 559 145 | X |

Plan struktury dochodów budżetu na 2005r. przedstawia się analogicznie jak w latach poprzednich: Gmina największe dochody planuje uzyskać z udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu subwencji oświatowych. Wyjątkiem w stosunku do lat minionych jest założenie, że 14% dochodów budżetowych na 2005r. Gmina uzyska z działu „rolnictwo” – środki na dofinansowanie własnych inwestycji w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną.

Plan wydatków ustalono na kwotę 16.104.145 zł. Szczegółowy plan zawiera tabela 17.

###### Tabela 17 Wydatki budżetowe Gminy Kamionka Wielka w 2005r.

| Dział | nazwa | plan 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wydatki | struktura |
| 010 | rolnictwo i łowiectwo | 2 498 485 | 15,51% |
| 600 | transport i łączność | 593 700 | 3,69% |
| 700 | gospodarka mieszkaniowa | 48 000 | 0,30% |
| 750 | administracja publiczna | 1 509 300 | 9,37% |
| 751 | urz. nacz. org. wł. pań. kon. i och. pr. or. sąd. | 1 260 | 0,01% |
| 754 | bezpieczeństwo publ. i ochr. p/poż | 142 250 | 0,88% |
| 756 | doch od os. praw. i fizycz.-wyd. zw. z ich pobor. | 30 000 | 0,19% |
| 757 | obsługa długu publicznego | 24 000 | 0,15% |
| 758 | różne rozliczenia | 290 000 | 1,80% |
| 801 | oświata i wychowanie | 7 552 140 | 46,90% |
| 851 | ochrona zdrowia | 60 000 | 0,37% |
| 852 | pomoc społeczna | 2 431 010 | 15,10% |
| 900 | gospd. komunalna i ochrona środowiska | 460 000 | 2,86% |
| 921 | kultura i ochrona dziedz. nar. | 389 000 | 2,42% |
| 926 | kultura fizyczna i sport | 75 000 | 0,47% |
|  | RAZEM | 16 104 145 | x |

Najwięcej środków pochłonie oświata i wychowanie, pomoc społeczna oraz utrzymanie administracji publicznej. Łącznie na te trzy zadania zostanie przeznaczone ponad 71% wydatków budżetowych.

W roku 2005 (podobnie jak w 2004) planuje się wykonanie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w kwocie 2,4 mln zł, co stanowi 15,5% planu budżetu.

Planuje się, że wystąpi nadwyżka budżetowa w wysokości 455 tys. zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

W celu zrównoważenia budżetu Gmina Kamionka Wielka założyła przychody 
w wysokości 872 tys. zł (kredyt bankowy w wysokości 600 tys. zł oraz pożyczka w wysokości 272 tys. zł) oraz rozchody w wysokości 1.327 tys. zł.

Po uwzględnieniu powyższych założeń budżet Gminy na 2005r. przedstawia się następująco – tabela 17.

###### Tab. 18. Plan budżetu Gminy Kamionka Wielka na 2005r.

| wyszczególnienie | kwota |
| --- | --- |
| Dochody | 16 559 145 |
| Wydatki | -16 104 145 |
| Nadwyżka | 455 000 |
| Przychody | 872 000 |
| Rozchody | -1 327 000 |

Uchwałą nr 1/2006 zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Kamionka Wielka z dnia 19.02.2006 został uchwalony roczny plan rzeczowo - finansowy na 2006. Dokonano podziału środków finansowych przyznanych przez Radę Gminy do dyspozycji Samorządu wsi Kamionka Wielka w wysokości 68 000 zł. Na następujące zadania

###### Tab. 19.

| L. P. | Nazwa Zadania | Kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dopłata do budowy i modernizacji dróg | 20 000 |
| 2 | Dopłata do przepustów i koryt(wyroby betonowe) | 20 000 |
| 3 | Zakup barier zabezpieczających przy drogach | 8 800 |
| 4 | Budowa parkingu górnego | 2 000 |
| 5 | Zakup stroi regionalnych dla zespołu „Skalnik” | 2 000 |
| 6 | Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej | 5 000 |
| 7 | Opracowanie projektów oświetlenia przy drogach Gminnych na przysiółkach Popielówka, Zagroda, Kosówka, Nad Stacją | 4 000 |
| 8 | Rezerwa | 6 200 |

| l.p. | nazwa zadania Tab. 20. Długofalowy plan finansowy Wsi Kamionka Wielka | wartość zadania | okres realizacji | poniesione nakłady | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | pozostałe lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | środki budżetowe | inne środki | środki budżetowe | inne środki | środki budżetowe | inne środki |  |
| 1 | II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Kamionka Wielka- od Bani Koniec Wsi dł. 26,126 km | 9 560 000* | 2006-2008 | - | Realizowane przez Sądeckie Wodociągi – Fundusz Spójności |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków | 110 000 | 2006-2008 | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 70 000 |
| 3 | Zaopatrzenie Sołectwa w wodę | 150 000 | 2006-2013 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | 100 000 |
| 4 | Regulacja potoków i cieków wodnych, Zabezpieczenie osuwisk i mieszkańców | 5 000 000 | 2006-2013 | 1 020 527 | 446 000 | - | 386 000 | - | 388 000 | - | 2 759 473 |
| 5 | budowa i modernizacja dróg Gminnych: Góry Rachelowskie-Koniec Wsi, Dworskie-Nawojowa, Basiagówka-Ptakówka, Popielówka-Ptakówka, Probówka-Rozmusie | 1 300 000 | 2006-2013 | - | 50 000 | - | 100 000 |  | 200 000 | 200 000 | 750 000 |
| 6 | Budowa chodników przy drodze powiatowej | 300 000 | 2006-2013 | - | 50 000 | - | 50 000 | - | 50 000 | - | 150 000 |
| 7 | Budowa i rozbudowa sieci oświetleniowej przy drogach gminnych | 350 000 | 2006-2013 | - | 4 000 | - | 10 000 | - | 50 000 | - | 286 000 |
| 8 | Modernizacja i remonty mostów i kładek pieszo- jezdnych | 100 000 | 2006-2013 | - | 5 000 | - | 40 000 | - | 40 000 | - | 15 000 |
| 9 | Budowa parkingu | 300 000 | 2006-2009 | - | 5 000 | - | 100 000 | - | 100 000 | - | 95 000 |
| 10 | Remont Kapitalny Ośrodka Zdrowia wraz z rozbudową i budowa Centrum Medyczno Rehabilitacyjnego | 7 600 000 | 2007-2013 | - | - | - | 20 000 | - | 400 000 | 400 000 | 6 780 000 |
| 11 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy „Gminne Centrum Kultury” | 5 000 000 | 2007-2013 | - | - | - | 50 000 | - | 100 000 | 100 000 | 4 750 000 |
| 12 | Mała Architektura przy Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 i Gimnazjum, remont dachu, kominów, wentylacji. Wyposażenie kuchni jadalni oraz wprowadzenie do klas lekcyjnych i pracowni podstawowych multimediów | 800 000 | 2006-2013 | - | 110 000 | - | 100 000 | - | 100 000 | - | 490 000 |
| 13 | Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 1 | 280 000 | 2006-2008 | - | 30 000 | 30 000 | 110 000 | 110 000 | - | - | - |
| 14 | Budowa placu zabaw dla dzieci i wypoczynku sobotnio niedzielnego | 200 000 | 2006-2009 | - | 1 000 | - | 20 000 | 19 000 | 50 000 | 50 000 | 60 000 |
| 15 | Budowa Punktu Skupu Żywca | 60 000 | 2006-2007 | - | 30 000 | - | 30 000 | - | - | - | - |
|  | Razem | 31 110 000* |  | 1 020 527 | 731 000 | 30 000 | 1 026 000 | 139 000 | 1 538 000 | 760 000 | 16 305 473 |

*) różnica w kwocie 9 560 000 – są to środki z Funduszu Spójności

# XI. System wdrażania

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i programy działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jego jakości.

Proces jego wdrażania jest złożonym przedsięwzięciem, wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji ze społeczeństwem. Wdrożeniu programu towarzyszyć będzie jego ewentualna zmiana, która będzie się opierać na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze.

Ze względu na swój długookresowy charakter wdrażanie założeń Planu Rozwoju Lokalnego jest procesem ciągłym, wymagającym stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych oraz elastyczności w dostosowaniu się do priorytetów w zakresie uzyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Poszczególne projekty wdrażane są w oparciu o harmonogram realizacji projektów zawarty we wcześniejszej części niniejszego dokumentu. Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego obejmuje następujące podokresy:

- 2006 – 2009

- 2009 – 2013

- 2007 – 2009

- 2007 – 2013

# XII. System monitorowania, sposoby oceny oraz korekty Planu Rozwoju Lokalnego

Monitoring czyli śledzenie  realizacji zadań wynikających z „Planu Rozwoju Lokalnego Wsi Kamionka Wielka” prowadzone będzie  na poziomie oceny realizacji poszczególnych zadań. Każde zdanie posiadać będzie kartę oceny realizacji, zawierające następujące informacje: nazwę zadania, cele, oczekiwane rezultaty, planowane wskaźniki, osiągnięte wskaźniki, przyczyny odchyleń, budżet zadania. Instytucja koordynująca, odpowiedzialna za realizację zadania opracuje na własny użytek terminy zbierania informacji niezbędnych do wypełniania karty oceny. Bieżąca ocena powinna pozwolić na natychmiastowe dostosowanie działań lub ich elementów zmieniających się warunków zewnętrznych (zmiana partnerów; inne źródła finansowania, zmiana zadań).

Szczegółowe zasady wprowadzania korekt i aktualizowania Planu powinna określać specjalna uchwała w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego.

# Materiały źródłowe

    - Dane z Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej

    - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu

    - Dane z GUS-u

    - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

    - Podstawowe Informacje ze spisów Powszechnych  - Gmina wiejska  Kamionka Wielka

    - Strategia rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kamionka Wielka na lata

2006- 2015

    - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kamionka Wielka 2006-2013

Spis Tabel i Rycin

Spis tabel:

Tab.1. Powierzchnia poszczególnych sołectw

Tab.2. Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31,12,2005

Tab.3. Porównanie liczby mieszkańców

Tab. 4. Stan organizacyjny oświaty

Tab.5. Biblioteka.

Tab.6. Liczba gospodarstw domowych.

Tab.7. Wykonanie kanalizacji w Gminie.

Tab.8. Drogi w Sołectwie Kamionka Wielka.

Tab.9. Ilość firm w danej branży.

Tab.10. Średnia powierzchnia gospodarstw w Gminie i Sołectwie.

Tab.11. Stan gleb na terenie gminy.

Tab.12. Powierzchnia lasów w Sołectwie.

Tab.13. Analiza Swot mocne słabe strony.

Tab.14. Analiza Swot szanse, zagrożenia.

Tab.15.Realizacja zadań.

Tabela 16 Dochody budżetowe Gminy Kamionka Wielka w 2005r.

Tabela 17 Wydatki budżetowe Gminy Kamionka Wielka w 2005r.

Tab. 18. Plan budżetu Gminy Kamionka Wielka na 2005r.

Tab. 19. Środki budżetowe dla sołectwa

Tab. 20.  Długofalowy plan finansowy

Spis rycin:

Ryc.1. Udział sołectw w powierzchni całkowitej gminy Kamionka Wielka.

Ryc.2.  Procentowa liczba mieszkańców

Ryc.3. Procentowy podział gruntów w Kamionce Wielkiej.