- Zał. nr 3

- do umowy nr ___/07 z dnia 2007-08-_____

- Zasady odbioru

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	Początek biegu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w jednym dniu dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego tj. w dacie dokonania czynności odbioru robót /końcowego/.

Dotyczy to spraw projektowania i wykonawstwa.

2.	Mimo udzielenia gwarancji „Zamawiający” może realizować uprawnienia z rękojmi przed upływem terminu gwarancji i pomimo nie wykonania uprawnień z gwarancji.

3.	Zasady odbioru.

    - Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie „Zamawiającemu” ustalonego

w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania. „‚Oddający” i „Odbierający” są zobowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy.

3.1.2.	Odbioru dokonuje przedstawiciel „Zamawiającego”, wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwo.

„Oddający” i „Odbierający” mogą korzystać z opinii rzeczoznawcy.

3.1.3.	W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć kierownicy budowy i robót posiadający pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w czynnościach odbioru oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego a także przedstawiciele użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują przepisy.

3.1.4.	Odbiór może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez „Zamawiającego” przedmiotu odbioru do eksploatacji /do użytkowania/.

3.2.1.	„Wykonawca” przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach próby

i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia „Wykonawca” zawiadamia „Zamawiającego” wpisem do dziennika budowy nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.

3.2.2.	Do obowiązku „Wykonawcy” należy skompletowanie i przedstawienie „Zamawiającemu” oświadczeń kierownika budowy, dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru w szczególności: dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, technicznych protokołów odbioru, protokołów badań, sprawdzeń, inwentaryzacji powykonawczej, niezbędnych świadectw kontroli jakości /atestów,     aprobat/ oraz dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego w tym protokołów z nadzoru autorskiego.

3.2.3.	„Wykonawca” najpóźniej w dniu zakończenia czynności odbioru jest zobowiązany doręczyć odbierającemu instrukcję użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych przez „Wykonawcę”.

Jeżeli „Wykonawca” nie dostarczy instrukcji odpowiada za szkody wynikłe 
z nie właściwego użytkowania i konserwacji obiektu, maszyn i urządzeń.

3.3.1. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.

Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu pięciu dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

O	osiągnięciu gotowości do odbioru „Wykonawca” jest obowiązany zawiadomić na piśmie „Zamawiającego”.

3.3.2.	„Zamawiający” wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go od odbioru, zawiadamiając o tym „Wykonawcę”. „Zamawiający” powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10 - tym dniu roboczym.

3.3.3.	„Wykonawca” jest zobowiązany zawiadomić podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o terminie jego odbioru.

3.3.4.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób „Zamawiający” może odmówić odbioru.

3.3.5.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

1/ nadające się do usunięcia, „Zamawiający” może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2/	nie nadające się do usunięcia, „Zamawiający” może jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

3.3.6.	W razie odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w pkt. 3.3.4, 3.3.5/1, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru ustala się zgodnie z pkt. 3.3.1.

3.3.7.	Jeżeli odbiór został dokonany „Wykonawca” nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru.

3.4.1. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

3.4.2.	Protokół odbioru podpisany przez strony, „Zamawiający” doręcza „Wykonawcy” w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

3.4.3.	„Wykonawca” jest zobowiązany przekazać podwykonawcy w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokołu w zakresie dotyczącym ustaleń odnoszących się do podwykonawcy.

3.5.1.	Jeżeli „Zamawiający” mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru w trybie pkt. 3.3.1. nie dokona odbioru w terminie przewidzianym w pkt. 3.3.2., „Wykonawca” może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego Komisję, zawiadamiając o tym „Zamawiającego”. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądanie zapłaty wynagrodzenia.

    - W wypadku, o którym mowa w pkt. 3.5.1 „Wykonawca” nie pozostaje 
w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, od daty gotowości do odbioru.

    - Zamawiający”, który dopuścił się zwłoki w dokonaniu odbioru, w terminie o którym mowa w pkt. 3.3.2 jest zobowiązany zwrócić „Wykonawcy” wszystkie koszty związane z przedmiotem odbioru, poniesione przez „Wykonawcę” od dnia gotowości do odbioru.

3.6.1.	Przyjęcie przez „Wykonawcę” od podwykonawców robót wykonanych 
w obiektach lub obiekcie, które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru między Zamawiającym” i Wykonawcą”, nie stanowi odbioru w rozumieniu pkt.3.1.1.

Odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę w obiekcie następuje 
z chwilą odbioru tego obiektu przez ‚„Zamawiającego” od „Wykonawcy”.

3.6.2.	Protokół dotyczący zakresu robót oddanych przez podwykonawców i przyjętych przez „Wykonawcę” stanowi dla podwykonawców podstawę do wystawienia faktury za te roboty i żądania zapłaty wynagrodzenia.

3.6.3.	Do czynności wydania i przyjęcia robót w stosunkach między „Wykonawcą” 
i podwykonawcami stosuje się zasady o odbiorze.

3.7.1.	Na zlecenie „Zamawiającego” „Wykonawca” zobowiązany jest czasowo utrzymywać i strzec odpłatnie odebrany obiekt lub roboty poza obiektem.

3.7.2.	Obowiązek strzeżenia obiektu lub robót wykonanych przez podwykonawców, obciąża „Wykonawcę” od chwili przyjęcia robót od podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod nadzór „Wykonawcy”.

II. Zasady odstąpienia od umowy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.		Odstępujący od umowy jest zobowiązany naprawić drugiej stronie spowodowaną tym szkodę, chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona 
z wyłączeniem „Zamawiającego” w sytuacji określonej w art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

2.	W razie odstąpienia od umowy „Wykonawca” jest zobowiązany do:

a/	sporządzenia przy udziale „Zamawiającego” protokołu inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca” nie odpowiada,

b/	zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

c/	sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez „Wykonawcę”, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował „Zamawiający”,

d/ sporządzenie wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, które mogą być wykorzystane przez „Wykonawcę”, jeżeli odstąpienie spowodował „Za mawiający”

z wyłączeniem przypadku odstąpienia, o którym mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

e/	wezwania „Zamawiającego” do dokonania odbioru wykonanych robót i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca” nie odpowiada.

3.	W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które „Wykonawca” nie odpowiada, „Zamawiający” jest zobowiązany do :

a/ dokonania odbioru robót, o których mowa w pkt. 2 e oraz zapłaty wynagrodze

nia

b/ odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń określonych w pkt. 2 c / nie

dotyczy przypadku odstąpienia przez „Zamawiającego” określonego w art. 145

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych./

c/ 	zwrócenie „Wykonawcy” nie rozliczonych kosztów budowy obiektów i urząd

dzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy chyba, że

„Wykonawca” wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń / nie dotyczy przypadku odstąpienia przez „Zamawiającego” określonego w art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych/,

d/ 	przejęcie terenu budowy,

e/ 	do odbioru robót określonych w pkt. 2 a stosuje się odpowiednio zasady odbioru,

f/	fakturę za materiały, konstrukcję i urządzenia wystawia „Wykonawca” po cenach zakupu, z doliczeniem kosztu ich transportu na plac budowy.

„WYKONAWCA”:                                                    „ZAMAWIAJĄCY”: