ZARZĄDZENIE  Nr 34/2005

Szefa Obrony Cywilnej – Wójta Gminy Kamionka Wielka

z dnia  16 sierpnia 2005 roku

w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.14 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), oraz § 3 pkt.4, § 4 pkt. 3,4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), Zarządzeń Szefa Obrony Cywilnej – Wojewody Małopolskiego Nr 350/02 z dnia 20 .11.2002 r. i Nr 279.03 z dnia 28.08.2003 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa małopolskiego oraz Planu Działania Województwa Małopolskiego w zakresie obrony cywilnej, zarządzania – reagowania kryzysowego, spraw obronny w 2005 r. oraz Zarządzenia Nr 14/05 Szefa Obrony Cywilnej – Starosty Nowosądeckiego z dnia 08 sierpnia 2005 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam na dzień 06 września 2005 roku w godzinach od 1600  do 2000  przeprowadzenie treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Kamionka Wielka.

§ 2

W treningu udział biorą Drużyna Wykrywania i Alarmowania oraz punkty alarmowe powołane Zarządzeniem Nr 58/2003 Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kamionka Wielka z dnia 07 sierpnia 2003 roku w sprawie systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Kamionka Wielka.

§ 3

W ramach treningu w dniu 06 września 2005 roku o godzinie 1900 należy uruchomić system alarmowy na terenie Gminy Kamionka Wielka w następujących miejscowościach: Kamionka Wielka, Bogusza, Mszalnica, Królowa Górna i Mystków. Sygnał alarmowy: Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska – dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

§ 4

Gotowość do treningu osiągnąć w dniu 02 września 2005 roku.

§ 5

Trening przeprowadzić zgodnie z Planem Treningu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kamionka Wielka.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kamionka Wielka , 16 sierpnia 2005 r.

„Z a t w i e r d z a m”

Szef Obrony Cywilnej Gminy

Kazimierz  SIEDLARZ

Dnia..............................................

# P L A N

przeprowadzenia treningu DWA

na terenie Gminy Kamionka Wielka

w dniu 6 września 2005 r.

## E t a p  I

- Temat etapu:

- Czynności aktualizujące, przygotowawcze, sprawdzające i organizacyjne do przeprowadzenia treningu jednostek DWA w Gminie Kamionka Wielka

- Cele szkoleniowe etapu:

  - Sprawdzenie i uzupełnienie dokumentacji i wyposażenia jednostek DWA.

  - Doskonalenie:

- czynności organizacyjnych i przygotowawczych do treningu DWA,

- procesu osiągania gotowości do działania jednostek DWA.

- Sprawdzenie stanu technicznego systemu łączności, systemów alarmowych i informatycznych oraz urządzeń pomiarowych.

- Opracowanie zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej  –  Wójta Gminy Kamionka Wielka oraz dokumentacji do treningu DWA.

- Przygotowanie dokumentacji szkoleniowej.

- Czas trwania etapu:

16 sierpnia do 2 września 2005 r.

- Przebieg etapu:

| LP | Zagadnienia | Czas realizacji |  | Odpowiedz. za realizację | Zabezpieczenie materiałowe | Uwagi o realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |  |
| 1 | Przedstawienie koncepcji przeprowadzenia treningu Szefowi OC – Wójtowi Gminy wraz z projektem zarządzenia w tej sprawie |  | 16.08 | Inspektor ds. OC i obronnych |  |  |
| 2 | Wysłanie kart powołania do odbycia ćwiczeń dla ratowników posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do pełnienia służby w formacji DWA szczebla gminnego. | 23.08 | 25.08 | Inspektor ds. OC i obronnych |  | Wysłać do członków FOC wezwania na ćwiczenia |
| 3 | Sprawdzenie i zweryfikowanie danych teleadresowych jednostek DWA na terenie gminy. | 22.08 | 22.08 | Inspektor ds. OC i obronnych |  |  |
| 4 | Sprawdzenie i uaktualnienie dokumentacji DWA (Plan działania część opisowa i graficzna) | 01.09 | 01.09 | Inspektor ds. OC i obronnych |  | Aktualizacja dokumentacji DWA, |
| 5 | Sprawdzenie wyposażenia i sprzętu formacji DWA | 02.09 | 02.09 | Pracownik ds. magazynu OC |  |  |
| 6 | Opracowanie dokumentacji do treningu w części opisowej i graficznej | 16.08 | 29.08 | Inspektor ds. OC i obronnych |  | Opracowaną dokumentację uzgodnić ze Starostwem Powiatowym |
| 7 | Przygotowanie wyposażenie i stanowiska pracy dla DWA na czas treningu | 5.09 | 5.09 | Inspektor ds. OC i obronnych | Mapy i przyrządy kreślarskie |  |

### E t a p II

- Temat etapu:

Działanie DWA na terenie Gminy Kamionka Wielka w sytuacjach zagrożeń oraz wymiana informacji i prognozowanie skażeń w sytuacji użycia broni masowego rażenia.

- Cele szkoleniowe etapu jest doskonalenie:

  - umiejętności w zakresie wykrywania i rozpoznawania zagrożeń,

  - sposobów pozyskiwania, przetwarzania i analizowania informacji o zagrożeniach, oceny sytuacji oraz prognozowania jej rozwoju,

  - wymiany informacji i prognozowania skażeń w sytuacji użycia broni masowego rażenia,

  - umiejętności wypracowania wniosków i procedur postępowania do decyzji Szefów OC powiatu i gmin,

  - opracowania informacji i meldunków dla POADA,

  - zgrywanie jednostek organizacyjnych DWA na terenie gminy.

- Czas trwania etapu:

6 września 2005 roku godzina 16.00 – 20.00

- Przebieg etapu:

| #### Lp | #### Zagadnienia | Czas realizacji |  | Czynności |  |  | Uwagi o realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do | Kierownika | Ćwiczących | Podgrywki |  |  |
| 1 | Przyjęcie, sprawdzenie obecności, umundurowania i wyposażenia ratowników FOC - DWA | 15.30 | 16.00 | Powitanie członków FOC i innych uczestników treningu Złożenie meldunku o gotowości do treningu Szefowi OC Gminy | Zapoznanie się z programem i dokumentacją treningu |  |  |  |
|  | Zapoznanie z założeniem, organizacją i przebiegiem treningu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie łączności |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Złożenie meldunku do POADA o rozpoczęciu treningu |  | 16.00 |  | Komendant DWA |  | Drogą radiową |  |
| 3 | Przekazywania informacji o zdarzeniach na terenie gminy |  |  |  | Komendant DWA poleca sekcji łączności przekazywanie informacji o zdarzeniach do POADA | Przekazanie informacji zgodnie z planem przekazywania informacji |  |  |
| 4. | Zbieranie informacji analizowanie sytuacji wypracowywanie wniosków i zaleceń do decyzji Szefa OC Gminy, przekazywanie sygnałów alarmowych | 16.00 | 20.00 | Nadzór nad działaniem Komendanta DWA | Członków DWA szkolić na zmiany w godzinach 16.00 – 19.30 |  | Temat szkolenia Podstawowe informacje przekazywane na mapach. System meldunkowy UTM |  |
| 5 | Przekazywanie do POADA meldunków o zdarzeniach na terenie powiatu oraz podjętych decyzjach | 16.00 | 20.00 | Nadzór na działaniem komendanta DWA | Komendant poprzez sekcję Łączności |  | Pocztą elektroniczną lub faksem |  |
| 6. | Ogłoszenie alarmu. Głośna próba syren na terenie powiatu. Odwołanie alarmu. | 19.00 | 19.10 | „DWA” gminne na terenie swojego działania: - 19.00 ogłoszenie alarmu - 19.10 odwołanie alarmu |  |  |  |  |
| 7. | Zakończenie treningu po otrzymaniu informacji z POADA |  | 20.00 | Wydaje polecenie Komendant DWA Zakończenie treningu | Komendant DWA za pomocą sekcji łączności ogłasza dla „DWA” zakończenie treningu | Przygotowują dokumentację oraz sprzęt do zdania do magazynu OC |  |  |
| 8 | Złożenie meldunku-Wójtowi -Szefowi OC Gminy z przebiegu treningu oraz przedstawienie uwag i wniosków. |  | 20.10 | Kierownik Treningu | Przygotowanie materiałów z treningu (wniosków i uwag) |  |  |  |

##### E t a p III

- Temat etapu:

Analiza i ocena treningu, opracowanie wniosków oraz dokumentów sprawozdawczych.

- Cele szkoleniowe etapu:

ocena jednostek organizacyjnych uczestniczących w treningu w zakresie:

  - umiejętności wykrywania i rozpoznawania zagrożeń,

  - sposobów pozyskiwania, przetwarzania i analizowania informacji o zagrożeniach, oceny sytuacji oraz prognozowania jej rozwoju,

  - umiejętności i wypracowania wniosków i procedur postępowania do decyzji Szefa OC Gminy,

  - metodyki opracowywania informacji i meldunków dla POADA,

  - doskonalenie umiejętności analizy, oceny wypracowywania wniosków i procedur do działania,

  - wykonanie sprawozdania z przebiegu powiatowego treningu DWA dla potrzeb Szefa OC Powiatu.

- Czas trwania etapu:

6 września do 13 września 2005 r.

| Lp | Zagadnienia | Czas realizacji | Odpowiedzialny za realizację | Uwagi o realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przesłanie sprawozdania z przebiegu gminnego treningu DWA do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu | Do 13.09 | Inspektor ds., OC i obronnych |  |

Trening wrzesień 2005

Ćwiczenie Systemu Wykrywania i Alarmowania

Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej

# ZAŁOŻENIE

Do treningu SWA w Gminie Kamionka Wielka

w dniu 06 września 2005 roku

## SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

  - w GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH Wojewoda Małopolski otrzymał informację, iż chmura radioaktywnego pyłu powstała po groźnej awarii elektrowni jądrowej w m. BOHUMICE przesuwa się w kierunku północnym. Obłok skażonego powietrza osiągnie granice województwa ok. godz. 16.00, 6 września  2005 roku.

  - W godzinach popołudniowych w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Sączu w wyniku prac remontowych doszło do uszkodzenia instalacji chłodniczej zawierającej amoniak. W wyniku uszkodzenia doszło do ulatniania się amoniaku.

  - W wielu miejscowościach powiatu i rejonach województwa małopolskiego, od godzin porannych 6 września  2005 roku zaobserwowano grupy ludzi nie nawiązujących kontaktów z miejscową ludnością. Takie zdarzenia wystąpiły szczególnie w rejonach gmin: Krynica, Muszyna, Piwniczna, Rytro.

## WARUNKI ATMOSFERYCZNE

### w górnych warstwach atmosfery – godz. 6.00

    - prędkość wiatru – 3 m/s

    - kierunek wiatru 20 0

    - temperatura powietrza -  9 0 C

w warstwie przyziemnej – godz. 15.00

    - prędkość wiatru - 2 m/ s

    - kierunek wiatru  - 320 0

-   temperatura powietrza  t /50  - 17 o C

t/200 – 16 0 C

III            DANE DODATKOWE

- Trening przeprowadzić w dniu 6 września 2005 roku w godzinach 16.00 – 20.00.

- W czasie treningu wykorzystać istniejący system łączności przewodowej, sieć radiotelefoniczną Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego oraz pocztę e-mail.

- Czas operacyjny ćwiczenia jest zgodny z czasem astronomicznym.

Trening wrzesień 2005

- Wszystkie dokumenty dotyczące  treningu należy opatrywać godłem „Trening-wrzesień 2005”

- Wszystkie wchodzące i wychodzące informacje przekazywane głosem potwierdzać pocztą e-mail.

- Informacje rozpoczynać i kończyć słowami „Trening – Trening”

- Do praktycznego działania na mapach wykorzystywać plan działania (część graficzną) formacji biorących udział w treningu, nanosząc treść treningu na oleaty (kalka, folia).

- Współrzędne podawane w czasie treningu przez zespół podgrywający oraz współrzędne  przekazywane  w informacjach i meldunkach do POADA podawać wg. siatki UTM.

- Wojewódzki Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania i Powiatowy Ośrodek  Analizy Danych i Alarmowania w Nowym Sączu pracują  w Sieci  Radiotelefonicznej Zarządzania Kryzysowego Wojewody  w relacji Centrum Zarządzania Kryzysowego WOADA – Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania w Nowym Sączu.

- Kryptonimy stacji radiotelefonicznej pracują w sieci oraz zasady pracy zawarte są w instrukcji „Funkcjonowania łączności radiotelefonicznej dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego”.

- W treściach meldunków podawać numery identyfikacyjne DWA np. UG Grybów – DWA 011, (Zarz. Nr 279/03 z dnia 28.08.2003 r. Szefa Obrony Cywilnej- Wojewody Małopolskiego w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w województwie małopolskim).

- Wszystkie ćwiczące jednostki organizacyjne SWA otrzymywać będą dodatkowe informacje o występujących zagrożeniach i zadania do realizacji od grupy podgrywającej (w godz. 16.00 – 20.00 ) dnia 6 września 2005 roku.

- Meldunki składać:

  - przed rozpoczęciem treningu-sprawdzenie łączności z jednostką nadrzędną i jednostkami podległymi,

  - po osiągnięciu gotowości przez jednostki organizacyjne SWA do rozpoczęcia treningu,

  - o każdym zdarzeniu natychmiast meldować,

  - o podjętych decyzjach, użytych siłach i środkach w celu likwidacji ich skutków,

  - po zakończeniu działań ratowniczych,

  - o zakończeniu treningu do jednostki nadrzędnej i do jednostek podległych.